Приложение к письму

Управления образования администрации

Очерского муниципального района

от 31.03.2016 № 555

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»,

утвержденной постановлением администрации Очерского муниципального района от 14.11.2013 № 860

ЗА 2015 ГОД

Цель муниципальной программы:

Развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

Формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально- экономического развития района;

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в процессе образовательной деятельности, формирования культуры здорового образа жизни.

совершенствования системы управления отраслью образования

Общее исполнение по программе – 99,97 %. Мероприятия программы, запланированные на 2015 год успешно выполнены. По показателям программы  достигнута положительная динамика значений. Невыполнение в 0,03% обусловлено в не использовании невостребованного финансирования в части  краевой субвенции (подробная информация  в подпрограмме 8).

Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения в 2015 году составила 94,6% (план 67%).

Выполнение показателя «Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации» составляет на 01.01.2016 - 0% при плане 2%. Выполнение показателя достигнуто путем увеличения количества мест в функционирующих группах детских садов района с 1304 в 2014 году  до 1323 (+ 19 мест), а также снижением  рождаемости в районе в 2011 и 2012 гг. и большим количеством выпускников из дошкольных образовательных учреждений  в школу в 2015 г.

Все муниципальные образовательные  организаций  Очерского района - 100%, имеют лицензии на образовательную деятельность. В 2016 году всем образовательным организациям необходимо заменить имеющиеся лицензии в соответствии со ст. 108 ФЗ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ».

Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет»  - 100%-ое исполнение (план 2015 года – 47%, факт на 01.01.2016 года – 50% - 1949 детей (учреждения образования -1360 чел. бюджет, 137 чел. – внебюджет, учреждения культуры – 452 чел.),  обусловлено включением в дополнительную образовательную деятельность общеобразовательных учреждений (МБОУ «Очерская СОШ №1», МБОУ «Очерская СОШ №2», МБОУ «Очерская СОШ №3»), получивших лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих программ,  процесс получения лицензий другими учреждениями продолжается. К организациям неспортивной направленности относятся все детские объединения МБОУ ДО «Центр детского творчества «Радуга» Очерского района и МАОУ ДО «Очерская Детская школа искусств», объединения учреждений культуры, а так же детские объединения  на базе школ художественно-эстетической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, культурологической, естественнонаучной направленностей на базе школ, организующих дополнительное образование детей.

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) в 2015 году составил 54%, при плановом 51%. ФГОС реализуются  с 1 по 4 класс во всех  общеобразовательных организациях района. С 01.09.2015 реализуется  ФГОС основного общего образования в 5 классах.   Количество обучающихся с 1 по 5 класс составляет 1459 человек. Всего обучается 2708 человек.

Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего контингента обучающихся)»  показатель составил - 0,5 % (139 чел.)  при плане 0,25%.

Всероссийская олимпиада обучающихся 2015 года: участвовало на краевом уровне  - 8 человек  ( история - 1 чел., химия - 1 чел., право- 1 чел., физ-ра - 5 чел.).  Результат - Призер (101 балл из 111) - 1 человек, предмет История - Пичкалев Михаил Викторович, МБОУ «Очерская СОШ №3», педагог - Косых Вера Германовна.

Победители молодежных предметных чемпионатов по итогам 2015 года:

| ФИ участника | Школа | Предмет | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарев Виктор | МБОУ «Кипринская ООШ» | Химия | 2-3 |
| Ризель Елизавета | МБОУ «Очерская СОШ №3» | Литература | 1 |
| Волкова Ульяна | МБОУ «Очерская СОШ №3» | Английский язык | 1 |
| Габаева Екатерина | МБОУ «Очерская СОШ №3» | Английский язык | 1 |
| Юнусов Руслан | МБОУ «Кипринская ООШ» | Русский язык и языкознание | 1 |
| Агеева Екатерина | МБОУ «Спешковская ООШ» | Физика | 2 |
| Карелин Павел | МБОУ «Спешковская ООШ» | Физика | 3 |

Показатель «Снижение количества детей с хронической патологией здоровья» в 2015 году составил 19% (план – 23%), в районе 5114 детей от 0 до 18 лет, детей с хронической патологией 985 чел. - 100%-ое исполнение обусловлено реализацией мероприятий по проекту «Здоровое поколение» и по муниципальной целевой программе развития образования Очерского района.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся (2708 чел.) в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 72,0 %. Создаются безопасные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях в учебное и внеурочное время, в том числе в период школьных каникул по муниципальной программе «Очерские каникулы».

Еженедельно проводится мониторинг организации питания – за год охвачены горячим питанием 93% из числа обучающихся. По выборочному опросу родителей  регулярно питаются в школьной столовой 93% детей. Осуществляется личное посещение столовой родителями с целью контроля, устраивает обслуживание – 81%, устраивает ассортимент блюд – 77%.

Летом организованы спортивные профильные смены – 30 ЛДП на 469 чел. Организованы выезды детей в ЗОЛ спортивного профиля – 3 (23). Эффективность оздоровления: выраженный - 90%; слабо выраженный - 8%;

Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичными по РФ баллов. Средний балл в районе по всем предметам 61,27, средний балл в РФ – 55,8, превышение 5,4  при плане – 1,9.

Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ от общего числа педагогов - 9,1 % (план 9%), в 2014 г. - факт 7,8%. В сентябре 2015 года в образовательные учреждения пришли работать 6  педагогов: МБОУ «Очерская СОШ № 2» -2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» – 1 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» -1 чел.; МБОУ «Нижне-Талицка ООШ» -1 чел.; МАОУ ДО «Очерская ДШИ» -1 чел., в том числе 1 педагог, прошедший  обучение по целевому направлению в ПГГПУ,  трудоустроен в МБОУ «Спешковская ООШ».

Среднемесячная заработная плата в 2015 году:

Доля образовательных организаций, в которых заработная плата выплачивается в соответствии с Указами Президента РФ в 2015 году составила 100%. Значения заработной платы для муниципального образования устанавливаются субъектом и закрепляются Соглашением. Все показатели, установленные на 2015 год выполнены.

Заработная плата педагогов в 2015 году составила:

Педагогов общеобразовательных школ факт - 23 406 руб. (план – 22 918 руб.);

Педагогов ДОУ: факт - 19 297 руб. (план – 19 275 руб.);

Педагогов  УДО: факт – 27 522 руб. (план – 19 777 руб.).

Удельный вес образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 100%. Во всех образовательных учреждениях с  руководителями и с основными работниками заключены трудовые договора по новой форме (эффективный контракт).

Показатель «Доля общеобразовательных организаций Очерского района, предоставляющих муниципальные услуги в электронном виде» составляет 32% от плана 32% .

В соответствии с  исполнением Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Дорожными картами №1, 2, 3 по организации перевода муниципальных услуг в электронную форму в 2014, 2015 году была завершена работа по переводу в электронную форму 6 муниципальных услуг:

- Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время

- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

- Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации

- Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию

- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Доля граждан, имеющих возможность использовать механизм получения муниципальных услуг отрасли образования в электронном виде,  составляет 40%. Удовлетворенных качеством услуги от числа обратившихся составляет 70%. Время ожидания в очереди при обращение заявителя в орган местного самоуправления  для получения услуги составляет не более 15 минут.

На сегодняшний день существует проблема  технического характера, которая заключается в неустойчивой работоспособности Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Образовательные организации  (100%) обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет, скорость доступа находится в интервале от 128 Кб/сек (в сельской местности, по техническим причинам) до 7000 Кб/сек – в городе.

Доля образовательных организаций, оказывающих дополнительные  платные образовательные услуги в 2015 году составляет 28%. Дополнительные  платные образовательные услуги оказывают: МБОУ «Очерская СОШ № 1», МБОУ «Очерская СОШ № 2», МБОУ «Очерская СОШ № 3», МАОУ ДО «Очерская ДШИ», МБОУ  ДО  ЦДТ «Радуга».

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Подпрограмма 1 «Совершенствование структуры и содержания дошкольного образования»

Цель подпрограммы 1: Создать в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования и позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы 1: Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста;

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования;

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

развитие государственно-частное партнерства в сфере дошкольного образования;

модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного стандарта;

создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного образования;

развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования (дошкольный портал, электронная очередь и др.).

Общее исполнение по подпрограмме 1 – 100 %. Мероприятия подпрограммы 1, запланированные на 2015 год успешно выполнены. По всем показателям подпрограммы 1 достигнута положительная динамика значений:

В 2015 году исполнение показателя «Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования» достигнуто до 96% при плановом показателе 94%, по результатам проведенного анкетирования родителей в дошкольных образовательных организациях.

Так же в 2015 году осуществлялось обучение и воспитание детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому: количество детей-инвалидов, посещающих ДОО 7 человек. Количество получателей компенсации части затрат родителям (законным представителям) на  воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 12.

Один ребенок с 01.09.2015 обучается на дому по адаптированной программе.

Созданы условия для родителей – возможность подать заявление, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования через портал "Дошкольное образование" и Интернет-приемную, в 2015 году поступило 47 заявлений в электронном виде.

Дополнительные места для детей дошкольного возраста путем строительства не созданы – 0 (план 0), 17 сентября 2014 года заключен муниципальный контракт на строительство детского сада на 150 мест в г. Очер. В 2015 году велось строительство, общая сумма затраченных финансовых средств на мероприятие составила 48 510,00 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2018 год.

«Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации» составляет на 01.01.2016 0% при плане 2%. Выполнение показателя достигнуто путем увеличение количества мест в функционирующих группах детских садов района с 1304 в 2014 году  до 1323 (+ 19 мест) в 2015 за счет эффективного использования площадей, а также фактором, выражающимся в снижении  рождаемости в районе 2011 и 2012 гг. и большим количеством выпускников из дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в школу в 2015 г.

Показатель «Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющих услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования» при плане 0% составил 0%. В районе нет негосударственного поставщика услуг, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования на основании лицензии. В 2015 году в районе осуществляли деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста три индивидуальных предпринимателя (ИП), работали три группы,  количество детей в них 44. ИП получали субсидии из бюджета Пермского края, благодаря чему снижена родительская плата до 4500 рублей в месяц. ИП Рыльковой Е.И. в 2016 г. спрогнозировано получение лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Для увеличения доли муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты - ФГОС). В 6 ДОУ ФГОС введены полностью (55%), в 5 структурных подразделениях проводится постепенное введение ФГОС. В рамках этого мероприятия   в 2015 году для педагогов района были организованы районное методическое объединение по теме: «Совершенствование качества дошкольного образования через повышение профессионального мастерства педагогов в период введения ФГОС ДО» и творческая группа «Воспитание маленького патриота - одна из основных задач ФГОС ДО».

ДОУ приобрели учебно-методическое, физкультурное и развивающее оборудование на сумму 1645,00 тыс. руб.

С целью внедрения системы эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций в 2015 году был распространен опыт работы МБДОУ д/с «Березка» во всех дошкольных образовательных организациях района. «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций» составляет 10% (МБДОУ д/с «Березка») при плане 10%.

Подпрограмма 2 «Совершенствование структуры и содержания общего образования»

Цель подпрограммы 2: Создать в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы 2: Формирование образовательной сети и  обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей;

модернизация содержания образования образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

Общее исполнение по подпрограмме 2 – 100,0 %. Мероприятия подпрограммы 2, запланированные на 2015 год успешно выполнены. По всем показателям подпрограммы 2 достигнута положительная динамика значений:

Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования в 2015 году составила 91,2 % при плановом показателе 78 % по итогам опроса общественного мнения. Анкетирование родителей проведено во всех школах района.

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) в 2015 году составил 54%, при плановом 51%. ФГОС реализуются  с 1 по 4 класс во всех  общеобразовательных организациях района. С 01.09.2015 реализуется  ФГОС основного общего образования в 5 классах.   Количество обучающихся с 1 по 5 класс составляет 1459 человек. Всего обучается 2708 человек.

Обучающимся с ОВЗ предоставлены все права на получение доступного бесплатного общего образования, в соответствии с возможностями. Есть дистанционная форма обучения, обучение на дому, обучение в классе по индивидуальному учебному плану и др. Обеспечены бесплатными учебниками, пособиями, возможность пользования библиотекой, занятия в компьютерном классе и другое. По анкетированию родителей 78 % услугой удовлетворены  - показатель исполнен на 100%.

Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичными по РФ, баллов. Средний балл в районе по всем предметам 61,27 Средний балл в РФ – 55,8, превышение 5,4  при плане – 1,9.

Важный показатель при проведении процедуры ЕГЭ – наличие или отсутствие нарушений. Нарушений при проведении ЕГЭ 2015 года не зафиксировано.

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составила в 2015 году  0,9 % при плановом значении – 2,5 %.  Из 108 выпускников 11-х  классов аттестат получили 107 (99,1 %), 1  выпускник МБОУ «Очерская СОШ № 2» получил справку о прохождении образовательной программы среднего общего образования  (0,9%).

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 22% при плане 19%. В различных мероприятиях районного (368 человек), краевого, Российского и международного уровня (237 человек) приняли 605  обучающихся.

Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего контингента обучающихся)»  показатель составил - 0,5 % (139 чел.)  при плане 0,25%.

Всероссийская олимпиада обучающихся 2015 года: участвовало на краевом уровне  - 8 человек  ( история - 1 чел., химия - 1 чел., право- 1 чел., физ-ра - 5 чел.).  Результат - Призер (101 балл из 111) - 1 человек, предмет История - Пичкалев Михаил Викторович, МБОУ «Очерская СОШ №3», педагог - Косых Вера Германовна.

Победители молодежных предметных чемпионатов по итогам 2015 года:

| ФИ участника | Школа | Предмет | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарев Виктор | МБОУ «Кипринская ООШ» | Химия | 2-3 |
| Ризель Елизавета | МБОУ «Очерская СОШ №3» | Литература | 1 |
| Волкова Ульяна | МБОУ «Очерская СОШ №3» | Английский язык | 1 |
| Габаева Екатерина | МБОУ «Очерская СОШ №3» | Английский язык | 1 |
| Юнусов Руслан | МБОУ «Кипринская ООШ» | Русский язык и языкознание | 1 |
| Агеева Екатерина | МБОУ «Спешковская ООШ» | Физика | 2 |
| Карелин Павел | МБОУ «Спешковская ООШ» | Физика | 3 |

Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

Цель подпрограммы 3: Создать условия для модернизации и устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования, обеспечивающих увеличение  масштаба деятельности, качества услуг дополнительного образования детей (далее ДОД) и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Задачи подпрограммы 3:

сформировать стратегические преимущества системы образования Очерского муниципального района путем удовлетворения потребностей отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах, закреплять и обеспечивать социальные гарантии государства в сфере ДОД;

создавать условия для эффективного использования ресурсов ДОД в интересах детей, семей, общества, государства;

развивать механизмы вовлечения детей в сферу ДОД;

обеспечивать доступность услуг ДОД для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса,  состояния здоровья;

создавать инфраструктуру неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, функциональной грамотности.

Общее исполнение по подпрограмме 3 – 100%. Мероприятия подпрограммы 3, запланированные на 2015 год выполнены. По всем показателям подпрограммы 3 достигнута положительная динамика значений:

показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет»  - 100%-ое исполнение (план 2015 года – 47%, факт на 01.01.2016 года – 50% - 1949 детей (учреждения образования -1360 бюджет, 137 – внебюджет, учреждения культуры - 452),  обусловлено включением в дополнительную образовательную деятельность общеобразовательных учреждений (МБОУ «Очерская СОШ №1», МБОУ «Очерская СОШ №2», МБОУ «Очерская СОШ №3»), получивших лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих программ,  процесс получения лицензий другими учреждениями продолжается. К организациям неспортивной направленности относятся все детские объединения МБОУ ДО «Центр детского творчества «Радуга» Очерского района и МАОУ ДО «Очерская Детская школа искусств», а так же детские объединения  на базе школ художественно-эстетической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, культурологической, естественнонаучной направленностей на базе школ, организующих дополнительное образование детей.

По приоритетным направлениям: техническое творчество, спортивно-техническое, эколого-биологическое, военно-патриотическое - доля занимающихся детей составляет 24 % при плане 23%.

Реализуемые проекты и программы в рамках ежегодного районного конкурса социальных и культурных проектов охватывают 25% , 723 чел. из 2858 чел. от 7 до 18 лет (план 2015 года – 23%): 12 проектов по Управлению образования (288 детей), 15 проектов по Управлению молодежной политики, культуры и спорта (225 чел.), 15 проектов – МКУ «Управление имущественных отношений и развитие инфраструктуры Очерского муниципального района» (210 чел.), которые реализуются летом в форме лагерей дневного пребывания при летних оздоровительных учреждениях (ЛОУ). Проекты, не поддержанные в конкурсе, так же реализуются  – в мало-затратных формах летнего отдыха, оздоровления и занятости.

В творческих конкурсах муниципального, краевого, российского, международного уровня из числа обучающихся по программам ДОД ежегодно участвовали в 2015 году – 67% (план 2015 года – 40%) это 907 человек из 1360. Организаторами районных конкурсов и муниципальных этапов краевых и всероссийских конкурсов, организованных выездов детей за пределы района выступает МБОУ ДО «Центр детского творчества «Радуга» Очерского района и МАОУ ДО «Очерская Детская школа искусств», а также общеобразовательные школы. Ведется еженедельный мониторинг массовых мероприятий с участием детей, с целью осуществления контроля за результатами и эффективностью и обеспечения безопасности проводимых мероприятий для жизни и здоровья детей. Для обеспечения результативности участия детей в различных конкурсах ведется учет достижений обучающихся в системе ДОД специалистами МБОУ ДО ЦДТ «Радуга» Очерского района (картотека одаренных), участникам районного уровня, начиная с 2009 года, выдается Сертификат участника районного мероприятия установленного образца - с присвоением порядкового номера и регистрацией в журнале.

Показатель «Доля обучающихся по программам ДОД, победителей  творческих конкурсов (1-3 места в крае, 1-10 места в России, 1-20 места на международном уровне) краевого, российского, международного уровней, в общей численности обучающихся по программам ДОД» составил 20%  - это 277 человек, при плане 0,5%.

Ежегодно проводится опрос-анкета по выявлению уровня удовлетворённости качеством дополнительного образования в муниципальном образовании, одним из пунктов которого является вопрос об удовлетворенности населения качеством услуг в сфере ДОД. В 2015 году удовлетворенность качеством услуги составляет 97% при плане 87%.

Показатель «Снижение количества детей с хронической патологией здоровья» в 2015 году составил 19% (план – 23%), в районе 5114 детей от 0 до 18 лет, детей с хронической патологией 985 чел. - 100%-ое исполнение обусловлено реализацией мероприятий по проекту «Здоровое поколение» и по муниципальной целевой программе развития образования Очерского района.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся (2708 чел.) в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 72,0 %. Создаются безопасные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях в учебное и внеурочное время, в том числе в период школьных каникул по муниципальной программе «Очерские каникулы».

Еженедельно проводится мониторинг организации питания – за год охвачены горячим питанием 93% из числа обучающихся. По выборочному опросу родителей  регулярно питаются в школьной столовой 93% детей. Осуществляется личное посещение столовой родителями с целью контроля, устраивает обслуживание – 81%, устраивает ассортимент блюд – 77%.

Летом организованы спортивные профильные смены – 30 ЛДП на 469 чел. Организованы выезды детей в ЗОЛ спортивного профиля – 3 (23). Эффективность оздоровления: выраженный - 90%; слабо выраженный - 8%; эффект отсутствует - 2%  (данные на уровне краевых).

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала»

Цель подпрограммы 4: Сформировать стратегические преимущества системы образования Очерского муниципального района путем удовлетворения потребностей отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах.

Задачи подпрограммы 4: Обеспечение системы образования Очерского муниципального района  достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего  образования, в том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей;

создание условий для стимулирования педагогических работников;

создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные организации Очерского муниципального района;

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательных организаций.

Общее исполнение по подпрограмме 4 составляет – 100 %. Мероприятия подпрограммы 4, запланированные на 2015 год выполнены. По большинству показателей подпрограммы 4 достигнута положительная динамика значений:

Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ от общего числа педагогов - 9,1 % (план 9%), в 2014 г. - факт 7,8%. В сентябре 2015 году в образовательные учреждения пришли работать 6  педагогов: МБОУ «Очерская СОШ № 2» -2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» – 1 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» -1 чел.; МБОУ «Нижне-Талицка ООШ» -1 чел.; МАОУ ДО «Очерская ДШИ» -1 чел., в том числе 1 педагог, прошедший  обучение по целевому направлению в ПГГПУ,  трудоустроен в МБОУ «Спешковская ООШ».

Проводится работа с колледжами  и ВУЗами для привлечения молодых педагогов в общеобразовательные  учреждения Очерского муниципального района.

На территории Очерского района реализуется проект «Мобильный учитель». В данном проекте работает  1 педагог-психолог, который осуществляет педагогическую деятельность в 2 сельских школах: МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» и МБОУ «Нововознесенская ООШ» с 2013 года. Приобретение автомобиля для педагога с целью обучения детей в отдаленных территориях на 2015 год не планировалось.

Удельный вес  педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению - 78%, план - 67%. На 01.01.2016  прошли переподготовку 68  педагогических работников дошкольных учреждений: МБДОУ детский сад «Березка» - 24 чел.; МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка» - 9 чел.;  МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключик» - 5 чел.; МБДОУ детский сад «Гнездышко» - 13 чел.; МБДОУ детский сад «Жаворонок»- 9 чел.; структурные подразделения школ: МБОУ «Спешковская  ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 3 чел.; МБОУ «Дворецкая ООШ» - 1 чел.; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» - 2 чел.

Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) -  100% (план 100%).  На 01.01.2016  прошли обучение   22 учителя  начальных классов: МБОУ «Очерская СОШ № 1» - 7 чел.; МБОУ «Очерская СОШ № 2» - 2 чел.; МБОУ «Павловская СОШ» - 3 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» - 6 чел.

Доля учителей основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту -  93,4 % при плане 85%. На 01.01.2016 прошли обучение по ФГОС  59 – учителей основной школы: МБОУ «Очерская СОШ № 1» - 18 чел.; МБОУ «Очерская СОШ №  2» - 6 чел.; МБОУ «Очерская СОШ №3» - 10 чел.; МБОУ «Павловская СОШ» - 5 чел.; МБОУ «Дворецкая ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Спешковская  ООШ» - 3 чел.; МБОУ «Нововознесенская ООШ» - 3 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 6 чел.; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» - 6 чел.

Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, подлежащих аттестации составляет -  100 % (план 100%). На 01.01.2016  прошли аттестацию:  на высшую категорию - 19  педагогов (МБОУ «Очерская СОШ № 1 – 11 чел.; МБОУ «Очерская СОШ № 2» - 1 чел.; МБОУ «Очерская СОШ №  3» - 1 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Очерская КШ-и»- 2 чел.);  I категория - 35 педагогов  (МБОУ «Очерская СОШ № 1 -7 чел.; МБОУ «Очерская СОШ №  2» - 2 чел.; МБОУ «Очерская СОШ №  3» - 2 чел.; МБОУ «Нововознесенская ООШ» - 4 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» - 4 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 1 чел.; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» -2 чел.; МБОУ «Очерская КШ-и» - 2 чел.; МБДОУ детский сад «Жаворонок» - 3 чел.; МБДОУ детский сад «Гнездышко» - 1 чел.; МБДОУ детский сад «Березка» - 2 чел.; МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка» - 2 чел.;  МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключик» - 1 чел.).

Удельный вес образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 100%. Во всех образовательных учреждениях с  руководителями и с основными работниками заключены трудовые договора по новой форме (эффективный контракт).

Подпрограмма 5  «Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы образования»

Цель подпрограммы 5: Создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в  муниципальных образовательных организациях Очерского района.

Задачи подпрограммы 5: Приведение материально-технической базы   образовательных организаций Очерского района в нормативное состояние, в соответствии с  санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической безопасности;

финансовая поддержка мероприятий по проведению работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных сетей, переоснащению оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями в муниципальных образовательных организациях Очерского района;

формирование эффективных механизмов управления имущественным комплексом муниципальных образовательных организаций Очерского района.

Общее исполнение по подпрограмме 5 – 100 %. Мероприятия подпрограммы 5, запланированные на 2015 год успешно выполнены. По всем показателям подпрограммы 5 достигнута положительная динамика значений:

Все муниципальные образовательные  организаций  Очерского района - 100%, имеют лицензии на образовательную деятельность. В 2016 году всем образовательным организациям необходимо заменить имеющиеся лицензии в соответствии со ст. 108 ФЗ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ».

100% образовательных  организаций Очерского района приняты комиссиями без замечаний к началу 2015-2016 учебного года.

Для приведения объектов социальной инфраструктуры Очерского муниципального района в нормативное состояние, для подготовки образовательных организаций к началу учебного 2014-2015  года выделены дополнительные финансовые средства в сумме 8 840,086 тыс. руб., в том числе ФБ 1 024,567 тыс. руб., МБ 7 870,381 тыс. руб.:

МБОУ «Очерская СОШ № 2» - 3 606,576 тыс. руб.: 1. Ремонт здания. 2. Ремонт помещений для хореографического и малого спортивного залов.3. Ремонт системы отопления.

МБОУ «Кипринская ООШ» - 1 824,197 тыс. руб., в том числе ФБ 1 024,567 тыс. руб., МБ 799,630 тыс. руб.: 1. Смена оконных заполнений в помещениях детского сада. 2. Ремонт отмостки и цоколя здания школы, ремонт крыльца. 3. Ремонт спортзала.

Всего по школам: 5 430,766 тыс. руб.

МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка» - 733,780 тыс. руб.: 1. Ремонт ограждения территории. 2. Ремонт полов. 3. Оснащение пищеблока технологическим оборудованием. 4. Приобретение мебели в группы. 5. Приобретение мягкого инвентаря.

Всего по дет.садам: 797,167 тыс. руб.

МАОУ ДО «Очерская ДШИ» - 2 675,533 тыс. руб.: 1. Ремонт крыши здания по адресу: г.Очер, ул.Свердлова, 23. 2. Ремонт отмостки, цоколя, фасада здания по адресу: г.Очер, ул.Свердлова, 23. 3. Ремонт санузлов в здании по адресу: г.Очер, ул.Свердлова, 23. 4. Ремонт актового зала. 5. Приобретение люстры в актовый зал. 6. Приобретение кресел в актовый зал. 7.Смена оконных и дверных заполнений, ремонт лестничного марша в здании по адресу: г.Очер, ул.Свердлова, 23. 8. Ремонт пожарного выхода со второго этажа здания по адресу: г.Очер, ул.Свердлова,23. 9. Ремонт крыши здания по адресу: г.Очер, ул.Советская, 20. 10. Смена оконных заполнений в здании по адресу: г.Очер, ул.Советская, 20. 11. Ремонт кабинета музыки.

Всего по доп. образованию: 2 667,014 тыс. руб.

Количество муниципальных образовательных организаций Очерского района, у которых имеются неисполненные предписания надзорных органов в отношении замечаний к имущественному комплексу, плановый показатель на 2015 год был поставлен 4 учреждения, по факту 3 учреждения:

МБОУ «Павловская СОШ» - восстановление асфальтированной дорожки на спортивно-игровой площадке (предписание Роспотребнадзор от 01.03.2010 № 157)

МБОУ «Спешковская ООШ» - замена оконных заполнений: обеденный зал 2 шт., пищеблок 3 шт., лаборантские 4 шт. (предписание Роспотребнадзор от 02.12.2013 № 235).

МБОУ «Очерская СОШ №3» -  ремонт полов в учебных кабинетах (предписание Роспотребнадзор  от 24.04.2015г. № 62)

### Подпрограмма 6  «Расширение самостоятельности

образовательных организаций»

Цель подпрограммы 6: Модернизация модели финансово-экономической деятельности образовательных организаций и повышение качества предоставляемых  образовательных услуг.

Задачи подпрограммы 6: Разработка и введение в действие пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей эффективную деятельность образовательных организаций.

Расширение перечня предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг для максимального удовлетворения потребностей населения.

Совершенствование социального партнерства по всем направлениям основной деятельности.

Формирование эффективных механизмов государственно - общественной             формы управления   образовательных организаций.

Общее исполнение по подпрограмме 6 – 100,0 %. Мероприятия подпрограммы 6, запланированные на 2015 год успешно выполнены. По всем показателям подпрограммы 6 достигнута положительная динамика значений:

Доля образовательных организаций, оказывающих дополнительные  платные образовательные услуги в 2015 году составляет 28%. Дополнительные  платные образовательные услуги оказывают: МБОУ «Очерская СОШ № 1», МБОУ «Очерская СОШ № 2», МБОУ «Очерская СОШ № 3», МАОУ ДО «Очерская ДШИ», МБОУ  ДО  ЦДТ «Радуга».

Доля образовательных организаций, в которых заработная плата выплачивается в соответствии с Указами Президента РФ в 2015 году составила 100%. Значения заработной платы для муниципального образования устанавливаются субъектом и закрепляются Соглашением. Все показатели, установленные на 2015 год выполнены.

Заработная плата педагогов в 2015 году составила:

Педагогов общеобразовательных школ факт - 23 406 руб. (план – 22 918 руб.);

Педагогов ДОУ: факт - 19 297 руб. (план – 19 275 руб.);

Педагогов  УДО: факт – 27 522 руб. (план – 19 777 руб.).

В 2015 году все образовательные организаций выполнили план ФХД на 100%.

Доля образовательных организаций, в которых заключены договоры о социальном партнерстве с предприятиями и организациями района в 2015 году составила 67% (план 66%), в 12 учреждениях осуществляется социальное партнерство с организациями и учреждениями района и края.

Все образовательные организаций выполнили муниципальное задание в 2015 на 100%, расхождений по стоимостным показателям не наблюдается, денежные средства в виде субсидий из местного и краевого бюджетов освоены полностью. Количественный показатель изменился в сторону увеличения, наблюдается прирост обучающихся на 148 человек (школы -109, д.сады-39). Качественные показатели учреждениями образования выполняются в большей части в положительной динамике за исключением случаев, имеющих аргументированное обоснование (травмы, заболеваемость).

Во всех образовательных учреждениях (100%) функционируют органы государственного общественного управления в виде: управляющих советов, советов родителей, советов обучающихся, советов по организации горячего питания и т. д.

В 2015 году избран новый состав Общественного совета по развитию  образования Очерского муниципального района. Управлением образования совместно с Общественным советом проведена независимая оценка качества образования в образовательных учреждениях района. Информация размещена в сети Интернет: на официальном сайте Управления образования администрации Очерского муниципального района и на сайте государственные муниципальные услуги (ГМУ).

Подпрограмма 7 «Обеспечение открытости деятельности  образовательных организаций»

Цель подпрограммы 7: Обеспечение открытости деятельности  образовательных  организаций через современные коммуникативные технологии.

Задачи подпрограммы 7: Создать необходимые условия для ведения и своевременного наполнения сайтов образовательных организаций:

- организовать обучение и консультирование представителей образовательных организаций по разработке, ведению и информационному наполнению сайтов;

- обеспечение 100% образовательных  организаций широкополосным доступом к сети Интернет;

- создание в 100% образовательных школ локальной сети.

Осуществлять наполнение сайтов в соответствии с законодательством РФ. Ежегодно на сайте образовательной организации выкладывать публичный доклад. В ежемесячном режиме проводить мониторинг качества заполнения.

Систематически участвовать в федеральном мониторинге системы образования -  комплексном проекте модернизации образования (КПМО) и региональном мониторинге МО Пермского края «Геоинформационная система пространственного управления качеством образования Пермского края»;

Увеличить охват учащихся общеобразовательных школ услугой «Электронный дневник»;

Внедрение образовательными организациями и развитие электронных услуг.

Общее исполнение по подпрограмме 7 – 100,0 %. Мероприятия подпрограммы 7, запланированные на 2015 год успешно выполнены. По всем показателям подпрограммы 7 достигнута положительная динамика значений:

«Доля общеобразовательных организаций Очерского района, в которых  информационное наполнение сайтов соответствует действующему законодательству, предоставляются ежегодные публичные доклады (результаты самообследования)» составляет 100%

Проводилось обучение, осуществлялась техническая  поддержка  и консультирование представителей образовательных организаций по разработке, ведению, корректировке  и информационному наполнению сайтов всех образовательных учреждений.

Общеобразовательные организации ведут информационное наполнение сайтов,  размещают результаты самообследования.

В 2015 году разработана и внедрена единая структура сайтов образовательных учреждений. Проведен обучающий семинар по разработке единой структуры сайтов образовательных организаций (ОО) района, созданию специального раздела «Сведения об ОО». Проведено обучение специалистов  ОО по созданию нового сайта. В постоянном режиме проводилось консультирование по вопросам разработки, ведения, коррекции и информационному наполнению сайтов. Ежемесячно специалистом по информационно-технологическому обеспечению осуществляется Мониторинг структуры ведения сайтов образовательных организаций в соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». Результаты мониторинга доводятся до руководителей образовательных организаций. Организовано участие работников ОО в 3-х обучающих федеральных вебинарах по сайтам образовательных учреждений, проводимых  «Росшколой».

Во всех общеобразовательных школах района функционирует локальная сеть - 100%.

Показатель «Доля общеобразовательных организаций Очерского района, предоставляющих муниципальные услуги в электронном виде» составляет 32% от плана 32% .

В соответствии с  исполнением Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Дорожными картами №1, 2, 3 по организации перевода муниципальных услуг в электронную форму в 2014, 2015 году была завершена работа по переводу в электронную форму 6 муниципальных услуг:

- Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время

- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

- Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации

- Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию

- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Образовательные организации  (100%) обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет, скорость доступа находится в интервале от 128 Кб/сек (в сельской местности, по техническим причинам) до 7000 Кб/сек – в городе.

На Региональном сайте «Геоинформационная система пространственного управления качеством образования Пермского края» все общеобразовательные организации района (100%) ведут заполнение следующих мониторингов:

- Ежемесячные отчеты: финансовый мониторинг, мониторинг «лицензирование»;

- Ежеквартальные отчеты: кадровый мониторинг, мониторинг «система образования».

Доля граждан, имеющих возможность использовать механизм получения муниципальных услуг отрасли образования в электронном виде,  составляет 40%. Удовлетворенных качеством услуги от числа обратившихся составляет 70%. Время ожидания в очереди при обращение заявителя в орган местного самоуправления  для получения услуги составляет не более 15 минут.

На сегодняшний день существует проблема  технического характера, которая заключается в неустойчивой работоспособности Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Очерского муниципального района»

Цель подпрограммы 8: Обеспечить функционирование Управления образования администрации Очерского муниципального района

обеспечить организационные, информационные и методические условия для реализации Программы, включая мероприятия с педагогами и общественную поддержку.

Задачи подпрограммы 8: Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Очерского муниципального района;

разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения общественности.

Общее исполнение по подпрограмме 8 – 99,75 %. Мероприятия подпрограммы 8, запланированные на 2015 год выполнены. По показателям подпрограммы 8 достигнута положительная динамика значений:

Уровень освоения бюджета Программы в 2015 году составил 99%. По причине возврата невостребованных средств краевой субвенции: фонд оплаты труда нового детского сада на декабрь 2015 г., уменьшение количества детей-инвалидов, посещающих детские сады, предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования и администрирование выплат, предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей, предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях  открытого  типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Средства местного бюджета и федерального бюджета  освоены на 100%.

Все образовательные учреждения принимают непосредственное участие в реализации муниципальной программы «Развитие образования Очерского муниципального района» и охвачены мониторингом в 2015 году на 100%, показатели результативности деятельности отслеживались и были проанализированы ежеквартально.

Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы в 2015 году составил  25%, в соответствии с плановым значением, информирование населения проводится непосредственно в образовательных учреждениях на родительских собраниях, оформление информационных стендов, через средства массовой информации: газета «Очерский край», местное телевидение и посредством Интернет-сайтов образовательных учреждений и управления образования администрации Очерского муниципального района.

Численность представителей общественности, участвующих в различных мероприятиях по оценке качества системы образования района составил в 2015 году 44 человека (по плану 15 человек). При проведении итоговой аттестации выпускников 9,11 классов каждый эксперт прошел обучение и получил допуск.

Сведения о выполнении показателей муниципальной программы

«Развитие образования Очерского муниципального района» за 2015

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | 2013 (на начало реализации программы) | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения | % | 65 | 93,2 | 67 | 94,6 | 100 |
|  | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации. | % | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 0 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | % | 43 | 47 | 47 | 50 | 100 |
|  | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % | 34 | 43 | 51 | 54 | 100 |
|  | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего контингента обучающихся) | % | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 100 |
|  | Снижение количества детей с хронической патологией здоровья (в районе 5314 ребёнка, детей с хронической патологией 1218 человек, это 24%) | % | 24 | 23,5 | 23,0 | 19 | 100 |
|  | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, баллов | % | -3,3 | 2,8 | -1,9 | 5,4 | 100 |
| 9. | Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ от общего числа педагогов. | % | 7,8 | 7,8 | 9,0 | 9,1 | 100 |
| 10. | Среднемесячная заработная плата | педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в муниципальном районе | % | 85 | 100 (19 327) | 100 (19 275) | 100 (19 297) | 100 |
|  |  | педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы в экономике Пермского края | % | 100 | 100 22 314 | 100 (22 918) | 100 (23 406) | 100 |
|  |  | педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей в Очерском муниципальном районе | % | 71,4 | 95 (21 994) | 85 (19 777) | 134 27 522 | 100 |
| 11. | Удельный вес муниципальных образовательных организаций Очерского муниципального района, в которых оценка деятельности, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля образовательных организаций, предоставляющих муниципальные услуги в электронном виде | % | 7 | 16 | 32 | 32 | 100 |
| 13 | Доля образовательных организаций, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля образовательных организаций, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги | % | 10 | 16 | 22 | 28 | 100 |

Выполнение целевых показателей  подпрограммы 1

«Совершенствование структуры и содержания дошкольного образования»

за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | 2013 (на начало реализации программы) | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения | 92 | 96 | 94 | 96 | 100 |
| 2 | количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства новой дошкольной образовательной организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации | 5,3 | 3,0 | 2 | 0 | 100 |
| 4 | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющих услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты) | - | - | 50 | 50 | 100 |
| 6 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | - | 10 | 10 | 10 | 100 |

100

Выполнение целевых показателей подпрограммы 2

«Совершенствование структуры и содержания общего образования»

за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | 2013 (на начало реализации программы) | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения | 70 | 93,6 | 78 | 91,2 | 100 |
| 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 34 | 43 | 51 | 54 | 100 |
| 3 | Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных | 72 | 78 | 76 | 78 | 100 |
| 4 | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, баллов | -3,30 | 3,9 | - 1,9 | 5,4 | 100 |
| 5 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | - | 2,8 | 2,5 | 0,9 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 18 | 22 | 19 | 22 | 100 |
| 7 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего контингента обучающихся) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 100 |

100

Выполнение целевых показателей подпрограммы 3

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | 2013 (на начало реализации программы) | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | 43 | 47 | 47 | 50 | 100 |
| 2 | Доля детей, посещающих организации ДОД и обучающихся по программам ДОД по соответствующим приоритетным направлениям: технического творчества, спортивно-технического, эколого-биологического, спортивного, военно-патриотического составит не менее 30 % детей | 21 | 23 | 23 | 24 | 100 |
| 3 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи в возрасте 7-18 лет; | 21 | 25 | 23 | 25 | 100 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по программам ДОД, участвующих в творческих конкурсах муниципального, краевого, российского, международного уровня из числа обучающихся по программам ДОД; | 38 | 41 | 40 | 67 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся по программам ДОД, победителей творческих конкурсов (1-3 места в крае, 1-10 места в России, 1-20 места на международном уровне) краевого, российского, международного уровней, в общей численности обучающихся по программам ДОД; | 0 | 0,5 | 0,5 | 20 | 100 |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере ДОД по итогам опроса общественного мнения; | 85 | 90 | 87 | 97 | 100 |
| 7 | Снижение количества детей с хронической патологией здоровья (в районе 5314 ребёнка, детей с хронической патологией 1218 человек, это 24%) | 24 | 23,5 | 23,0 | 19 | 100 |

100

Выполнение целевых показателей подпрограммы 4

«Развитие кадрового потенциала»

за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | 2013 (на начало реализации программы) | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ от общего числа педагогов | 7,8 | 7,8 | 9 | 9,1 | 100 |
| 2 | Приобретен автомобиль для высококвалифицированных педагогов для обеспечения обучения детей в отдаленных территориях района | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | 63 | 78 | 67 | 78 | 100 |
| 4 | Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля учителей основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | 50 | 91 | 85 | 91 | 100 |
| 6 | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района | 85 | 93,5 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Удельный вес образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

100

Выполнение целевых показателей подпрограммы 5

«Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы образования»

За 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | 2013 (на начало реализации программы) | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций Очерского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля образовательных организаций Очерского района принятых комиссиями к началу учебного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество муниципальных образовательных организаций Очерского района, у которых имеются неисполненные предписания надзорных органов в отношении замечаний к имущественному комплексу | 4 | 2 | 4 | 3 | 100 |

100

Выполнение целевых показателей подпрограммы  6

«Расширение самостоятельности   образовательных организаций»

| № п/п | Наименование показателя | 2013 (на начало реализации программы) % | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля образовательных организаций, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги | 10 | 16 | 22 | 28 | 100 |
| 2 | Доля образовательных организаций в которых заработная плата выплачивается в соответствии с Указами Президента РФ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля образовательных организаций, выполняющих план ФХД на 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля образовательных организаций, в которых заключены договоры о социальном партнерстве с предприятиями и организациями района | 63 | 65 | 66 | 67 | 100 |
| 5 | Доля образовательных организаций, выполняющих муниципальное задание на 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля образовательных организаций, в которых осуществляют деятельность органы государственного общественного управления | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

100

Выполнение целевых показателей

подпрограммы 7 «Обеспечение открытости деятельности  образовательных организаций»

за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | 2013 (на начало реализации программы) % | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций Очерского района, в которых информационное наполнение сайтов соответствует действующему законодательству, предоставляются ежегодные публичные доклады (результаты самообследования) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля общеобразовательных школ Очерского района, обеспеченных локальной сетью | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций Очерского района, предоставляющих муниципальные услуги в электронном виде | 7 | 16 | 32 | 32 | 100 |
| 3.1 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках; | - | 0 | 22 | 22 | 100 |
| 3.2 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию; | - | 0 | 22 | 22 | 100 |
| 3.3 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; | - | 54 | 63 | 63 | 100 |
| 3.4 | Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации; | - | 0 | 22 | 22 | 100 |
| 3.5 | Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время; | - | 0 | 22 | 22 | 100 |
| 3.6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | 44 | 44 | 44 | 44 | 100 |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций Очерского района, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций Очерского района, участвующих в мониторингах системы образования: «Геоинформационная система пространственного управления качеством образования Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | - | - | 40 | 40 | 100 |
| 7 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг органом местного самоуправления, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | - | - | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | - | - | Не более 15 мин | Не более 15 мин | 100 |

100

Выполнение целевых показателей  подпрограммы 8

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Очерского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования»

за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | 2013 (на начало реализации программы) % | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень освоения бюджета Программы | - | 98 | 100 | 99 | 99 |
| 2 | Доля образовательных организаций района, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (по данным опроса) | - | 15 | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Численность представителей общественности, участвующих в различных мероприятиях по оценке качества системы образования района | - | 12 чел. | 12 | 44 | 100 |

99,75

Исполнение мероприятий муниципальной программы за 2015 год

Подпрограмма 1. Совершенствование структуры и содержания дошкольного образования

Исполнение мероприятий  подпрограммы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание исполнения (причины не исполнения) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного общего образования по итогам опросов общественного мнения за 2015г. достигла 96 % от общего числа опрошенных. |
| 1.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому | Количество детей-инвалидов посещающих детские сады 7 человек. Количество получателей компенсации части затрат родителям (законным представителям) на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования -12 человек. Один ребенок с 01.09.2015 обучается на дому по адаптированной образовательной программе. |
| 1.3 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных организациях | На сегодняшний день не осуществляется финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных организациях через муниципальное задание. Индивидуальные предприниматели осуществляют услугу присмотр и уход, а не реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования. Условием реализации которой является наличие лицензия. Индивидуальным предпринимателем Рыльковой Е.И. в 2016г. спрогнозировано получение лицензии на осуществление образовательной деятельности. |
| 1.4 | Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в районе | В 2015 году создано 19 дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем эффективного использования площадей групповых. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, за 2015 г. составила -0 %. Важным фактором, улучшающим ситуацию по предоставлению услуг дошкольного образования, является строительство детского сада в г. Очер на 150 мест, начатого в 2014 году. |
| 1.5 | Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющих услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования 2015 г. достиг 0 % В 2015 году в районе осуществляют образовательную деятельность без лицензии три индивидуальных предпринимателя, работают три группы, количество детей 44. Одна группа функционирует в здании по адресу : г. Очер ул.Гоголя 9, количество детей 14. Функционируют две группы в здании по адресу г.Очер, ул.Школьная 97, количество детей 30. ИП Рылькова Е.И. – 14 детей, ИП Азанова Л.Н. – 15 детей, ИП Бояршинова А.П. -15 детей. Организационно-методическое сопровождение деятельности индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования: 1. Проведены консультирования негосударственного сектора по вопросам содержания образования. В 2015 году проведено 6 консультаций следующей тематики: - Условия предоставления субсидий из средств местного бюджета для предоставления услуг дошкольного образования; - Возможность получение муниципального задания на предоставление услуги дошкольного образования для населения района; - Соблюдение требований надзорных органов при реализации услуги дошкольного образования; - Условия получения лицензии на осуществление образовательной деятельности; - Методические рекомендации по разработке образовательной программы дошкольного образования (2). 2.Трансляция опыта работы руководителями муниципальных учреждений дошкольного образования. 3.Привлечение индивидуальных предпринимателей для участия в семинарах краевого уровня, 2 участника (Рылькова Е.И., Азанова Л.Н.) посетили 3 семинара в г. Перми. |
| 1.6 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Д Для увеличения доли муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты) в 2015 г. реализовывался план действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в каждой образовательной организации. Для педагогов были организованы районное методическое объединение по теме: «Совершенствование качества дошкольного образования через повышение профессионального мастерства педагогов в период введения ФГОС ДО» и творческая группа «Воспитание маленького патриота - одна из основных задач ФГОС ДО». Во всех ДОО структура образовательной программы соответствует ФГОС ДО. |
| 1.6.1 | Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с Федеральными государственными требованиями | Детские сады в 2015 году приобрели учебно-методическое, физкультурное и развивающего оборудования на сумму 1645,0 тыс. руб. |
| 1.6.2 | Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования | Во всех детских садах района реализуются программы развития. |
| 1.7 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | В 2015 году опыт работы МБДОУ детский сад «Березка» был представлен для всех дошкольных образовательных организаций района и система оценки качества дошкольного образования будет ими применена |
| 1.8 | Обеспечение деятельности портала "Дошкольное образование" и Интернет-приемной для родителей | Родители могут подать заявление в детский сад в электронном виде, количество заявлений за год- 47. |

Подпрограмма 2.

«Совершенствование структуры и содержания общего образования»

Исполнение мероприятий подпрограммы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание исполнения (причины неисполнения) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования по итогам опросов общественного мнения за 2015 год составила 91,21 %. |
| 2.2. | Организация образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста составила 78% - обучение по адаптированным образовательным программам, обучение на дому. |
| 2.2.1. | Предоставление муниципальной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах, на ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) | В 2015 году через ПМПК обследовано и проконсультировано 98 человек (консультативно – 16 человек, обследовано – 82 человека;. первично – 47 человек, вторично - 35 человек). |
| 2.2.2. | Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Обучаются по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 101 человек |
| 2.2.3. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Организовано дистанционное обучение детей-инвалидов на дому - 6 человек. |
| 2.3. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования |  |
| 2.3.1. | Участие в проведении мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ). | Проведение мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ). - доля учащихся, получивших 225 баллов и выше по результатам ЕГЭ по трем предметам, по отношению ко всем обучающимся, сдающим ЕГЭ – 8,7 %. ЕГЭ в 2015 году сдавали 104 человека, 9 выпускников по результатам набрали 225 и более баллов. - доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании - 99,1 %. Из 108 выпускников- 1 не получил аттестат. |
| 2.3.2. | Поэтапное введение ФГОС в образовательных организациях района | ФГОС в образовательных организациях района вводится в соответствии с планом. Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами - 43% на 01.07.2015 года. С 01.09.2015 года реализуется ФГОС ООО в 5-х классах. Доля обучающихся по новым стандартам составляет 54%. Всего обучается 2708 человек. |
| 2.3.3 | Мероприятия, направленные на увеличение доли детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий, и увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 22% при плане 19%. В различных мероприятиях районного (368 человек), краевого, Российского и международного уровня (237 человек) приняли 605 обучающихся. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего контингента обучающихся)» показатель составил - 0,5 % (139 чел.) при плане 0,25%. |
| 2.4. | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования | Развитие электронных услуг в сфере образования. Использование телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников. 2078 электронных дневников заполняются педагогами образовательных учреждений качественно. |

Подпрограмма 3

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

Исполнение мероприятий подпрограммы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание исполнения (причины неисполнения) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию детей в организациях неспортивной направленности | Услуги дополнительного образования детей (ДОД) предоставляются в организациях неспортивной направленности: МБОУ «Очерская СОШ №1», МБОУ «Очерская СОШ №2», МБОУ «Очерская СОШ №3», МБОУ ДО ЦДТ «Радуга», МАОУ ДО «Очерская ДШИ». Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет при плане 47% составляет 50%. Удовлетворённость качеством услуг ДОД при плане 87% составляет 97%. |
| 3.2 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования. Создание дополнительных условий по развитию приоритетных направлений ДОД. | Повышение качества и доступности дополнительного образования детей через развитие системы дополнительного образования в районе и лицензирование общеобразовательных школ: МБОУ «Очерская СОШ №1», МБОУ «Очерская СОШ №2», МБОУ «Очерская СОШ №3», МБОУ «Дворецкая ООШ», МБОУ «Нижнее-Талицкая ООШ». Обеспечение программного сопровождения и кадровое обеспечение деятельности детских объединений системы дополнительного образования детей. Реализация предпрофильных программ, поэтапное введение общеразвивающих программ, подготовка детей к участию в краевых, российских, международных конкурсах и фестивалях в МАОУ ДО «Очерская ДШИ». Организация районных мероприятий в системе дополнительного образования детей, подготовка детей к участию в краевых, российских, международных конкурсах и фестивалях в МБОУ ДО «ЦДТ «Радуга» Очерского района. Создание дополнительных условий по развитию приоритетных направлений дополнительного образования детей: открытие клуба «Берендеи» на базе МБОУ «Центр детского творчества «Радуга» Очерского района и проведение первых районных командных соревнований по скалолазанию; восстановление полосы препятствий при МБОУ «Павловская СОШ» через реализацию социальных проектов трудовой направленности. Привлечение ресурсов учреждений, предприятий и общественных организаций: ГБП ОУ «Строгановский колледж», МАУ ФСК «Прометей», МАУ ФСК «Медведь», ООО «Газпромтрансгаз Чайковский» филиал Очёрский ЛПУ МГ, ООО ВНИИ «Буровой инструмент» структурное подразделение ПМЗ, 77-ПЧ ФГКУ «21 отряд ФСП по Пермскому краю», ГИБДД МО МВД России «Очёрский», ГКУ «Центр занятости населения» Очерского района Пермского края, Отдел ВК ПК по Очёрскому району (военкомат), ОАО «Очёрский МЗ», ПО «Очерские электрические сети» филиала ОАО «МСРК Урала» - «Пермэнерго», ГКУ «Очерское лесничество», МУП «Редакция районной газеты «Очерский край»; районный Совет ветеранов; общественное объединение ветеранов локальных войн |
| 3.2.3 | Организация поставки спортивного, художественного, музыкального, научно-технического оборудования в организации ДОД, закупаемого Министерством образования и науки Пермского края | В 2015 году приобретено: МАОУ ДО «Очерская ДШИ» - Музыкальный центр LG – 6 700 руб., Кресло «Театральное СТАНДАРТ+6» 3-х местный диван – 293 170 руб., Люстра 18Е14 х 40 Вт. Н-1300 мм – 58 030 руб., Бра 2У14 х 40 Вт – 28 800 руб. оборудование на сумму 231 055 руб., в т.ч.: - гитара, - ноутбук, - проектор, - настенный экран, - мониторы (2), - системные блоки (2), - музыкальные центры (2), - вокальные микрофоны (2). МБОУ ДО «ЦДТ «Радуга» на подарочный сертификат приобрело Имитатор артериального кровотечения и коматозного состояния «ГЛАША» (учебное пособие для системы массового обучения навыкам оказания первой помощи) - 54000 рублей (призовой фонд в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования в области здоровьесбережения»). МБОУ «Очерская СОШ № 1»: Стенд (2) - 4,880 тыс. руб., шкаф книжный (2) – 15,500 тыс. руб., шкаф для одежды (8) – 24,800 тыс. руб., стол компьютерный с приставкой (1) – 10,500 тыс. руб., тумба (2) – 6,00 тыс. руб., шкаф для хранения компьютерной техники (1) – 5,200 тыс. руб., канцелярские принадлежности (цветная бумага, картон, клей, скотч, пластилин, карандаши и т.д.) – 8, 987 тыс. руб., туристическое снаряжение (фонарь налобный, фляжка, батарейки – 1,932 тыс. руб., Дополнения для костюмов юнармейцев (кокарда мет., аксельбанты, лента на беск., погоны) – 6,140 тыс. руб. МБОУ «Очерская СОШ № 3» - костюмы для вокальной студии «Орфей» - 6,000 руб. |
| 3.3 | Формирование межведомственного сотрудничества в сфере ДОД. | Межведомственное сотрудничество с Управлением молодёжной политики, культуры и спорта администрации Очерского муниципального района и подведомственными учреждениями культуры и спорта: МАУК КДЦ «Восток», МАУК «Районный дом культуры», МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Очерского муниципального района», МБУК «Центральная детская библиотека», МБУ ФСК «Медведь», МБУ ФСК «Прометей», МАУК «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева»; МКУ «Управление имущественных отношений и развитие инфраструктуры Очерского муниципального района»; Храм во имя Михаила Архистратига г.Очер . |
| 3.4 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования. | Совершенствование нормативного обеспечения и программного сопровождения образовательного процесса в системе дополнительного образования детей, экспертиза программ дополнительного образования на уровне школьных и районных профессиональных объединений педагогов. Принятие районной программы «Очерские каникулы» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в школьные каникулы на 2015 – 2018 годы Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время» (Постановление администрации района 11.12.2014 №872) Районный конкурс социальных и культурных проектов (Постановления администрации района от 13.04.2015 №286 и от 05.06.2015 №349) Получение лицензии на дополнительную образовательную деятельность общеобразовательными учреждениями: МБОУ «Очерская СОШ №1», МБОУ «Очерская СОШ №2», МБОУ «Очерская СОШ №3», МБОУ «Дворецкая ООШ». Создание клуба «Берендей» спортивно-технической направленности при МБОУ ДОд «ЦДТ «Радуга» Очерского района. Создание семейных спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Спешковская ООШ», МБОУ «Кипринрская ООШ», МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ». Проведение итоговых по дополнительному образованию детей массовых мероприятий разных направленностей районного и межрайонного уровней: - районный Праздник Детства 1 июня, - районный слет школьных лесничеств, - районный туристско-эколого-краеведческий слет школьных команд - районный конкурс образовательных учреждений «В здоровом теле здоровый дух», - районный смотр-конкурс строя и песни отрядов юнармейцев, - районная акция «Вахта памяти» 22 июня, - районный праздник для одаренных детей «Новые имена», - районные соревнования школьных команд по скалолазанию, - районный праздник допризывников «Патриотизм в наших сердцах», - районный конкурс рисунков «День Великой Победы», - районный литературно-творческий конкурс «День православной книги», - районный конкурс творческих работ «Пасхальный сувенир» - районный экологический конкурс школьных агитбригад; - межрайонный конкурс исследовательских работ «Моя особо охраняемая территория», - межрайонный конкурс презентаций «Помоги пернатым», - межрайонный фестиваль детского творчества «Солнечная радуга» с выставкой декоративно-прикладного творчества. |
| 3.4.1 | Организация и проведение районных этапов краевых, Всероссийских и международных творческих конкурсов разной направленности. | Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Очерского муниципального района в конкурсах разных уровней: - районный этап краевого конкурса по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо», - районный этап краевого конкурса на пожарно-спасательную тематику «Внимание 01!», - муниципальный этап Школьной олимпиады, - районный этап краевого фестиваля детского творчества им. Д.Б. Кабалевского, - мероприятия муниципального уровня Спартакиады учащихся Пермского края |
| 3.4.2 | Организация выездов детей для участия в краевых, Всероссийских и международных творческих конкурсах (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, профильные школы и сборы актива, лагеря актива и др.) | Выезды организуются в соответствие с запланированными мероприятиями: - выезд на церемонию «Дарования Прикамья», - выезд на межрайонные и краевые соревнования «Безопасное колесо», - выезды на церемонию закрытия фестиваля детского творчества им.Д.Б. Кабалевского – краевой финал XII фестиваля им.Кабалевского «Наш Пермский край», - выезд команд-победительниц в г.Чайковский на Фестиваль южной лиги чемпионата КВН Прикамья, - выезды танцевальных коллективов района на краевой фестиваль «Прикамский олимп», - выезд учащихся-старшеклассников в учебные заведения г.Пермь на День открытых дверей, - выезд на краевой конкурс по музыкальной литературе «Жизнь и творчество В.А.Моцарта», - выезд на фестиваль детского и юношеского творчества «Новое поколение», - выезд в республику Удмуртия на этнический праздник «В гости к Тол Балаю», - выезд на Церемонию награждения победителей регионального конкурса видеофильмов «Будущие законодатели Пермского края», - выезд на 1 Межрегиональный вокальный конкурс детей и юношества «Кантабиле», - выезд на Общероссийский, Официальный рейтинг России по современным направлениям «Таланты Прикамья – 2015», - выезд на краевой форум «Будущее России», - выезды на краевой конкурс на соискание стипендии «Новые имена», - выезд на краевой конкурс учащихся «Профмастерство», - выезд на Региональную танцевальную лигу, «Звезда Прикамского танцпола», - выезд на Церемония награждения «Гордость Прикамья», - выезд на всероссийский хореографический конкурс «Хрустальная туфелька», - выезды организованных групп обучающихся в краевой центр на экскурсии в музей, зоопарк, с целью посещения театра и выставок. |
| 3.4.3 | Проведение районных профильных смен лагерей дневного пребывания: призовой фонд массовых мероприятий между лагерями дневного пребывания (площадками) | Проведены в июне-августе профильные смены ЛДП (с организацией питания и без) в течение летних каникул 2015 года по направленностям ДОД (кроме физкультурно-спортивной): - художественно-эстетическая – 11 ЛДП (охват 178 чел.) - социально-педагогическая – 9 ЛДП (охват 145 чел.) - туристско-краеведческая – 3 ЛДП (охват 99 чел.) - эколого-биологическая – 7 ЛДП (охват 120 чел.) - военно-патриотическая – 3 ЛДП (охват 45 чел) - культурологическая – 6 ЛДП (охват 88 чел.) |
| 3.4.4 | Участие в краевых профильных лагерях. | В 2015 году 35 детей побывали в краевых профильных лагерях (2014 г. – 23 чел.). |
| 3.5 | Реализация проекта «Здоровое поколение». | В рамках проекта во всех школах и детских садах района разработаны и реализуются программы здоровьесберегающей направленности. По итогам реализации мероприятий программ проводится конкурс проектов «Здоровое поколение» среди образовательных учреждений. В 2015 году в конкурсе приняли участие 5 образовательных учреждений, среди них в номинациях: - «Лучшее общеобразовательное учреждение городского поселения в области здоровьесбережения». (1 место - МБОУ «Очерская СОШ №3») - «Лучшее общеобразовательное учреждение сельского поселения в области здоровьесбережения», (1 место – МБОУ «Нововознесенская ООШ) - «Лучшее учреждение дополнительного образования в области здоровьесбережения», (1 место – МБОУ ДО ЦДТ «Радуга») Победителям конкурса вручены дипломы Кубки и подарочные сертификаты на сумму 45000 рублей (номинациях «Лучшее общеобразовательное учреждение городского поселения в области здоровьесбережения», «Лучшее общеобразовательное учреждение сельского поселения в области здоровьесбережения»); 54000 рублей в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования в области здоровьесбережения». Еженедельно проводится мониторинг питания – за год охвачены горячим питанием 93% из числа нуждающихся в этом. По выборочному опросу родителей регулярно питаются в школьной столовой 93% детей, личное посещение столовой родителями с целью контроля – 72%, устраивает обслуживание – 81%, устраивает ассортимент блюд – 77%. Летом организованы спортивные профильные смены – 30 ЛДП на 469 чел. Организованы выезды детей в ЗОЛ спортивного профиля – 3 (23). Эффективность оздоровления: выраженный - 90%; слабо выраженный -8%; эффект отсутствует - 2% (данные на уровне краевых). |

### Подпрограмма 4

### «Развитие кадрового потенциала»

Исполнение мероприятий  подпрограммы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание исполнения (причины не исполнения) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников | Выплачивается денежное поощрение директору, заместителям директора, педагогическим работникам общеобразовательных организаций в соответствии с локальными актами учреждений. Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ от общего числа педагогов - 9,1 % (план 9%), в 2014 г. - факт 7,8%. В сентябре 2015 году в образовательные учреждения пришли работать 6 педагогов: МБОУ «Очерская СОШ № 2» -2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» – 1 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» -1 чел.; МБОУ «Нижне-Талицка ООШ» -1 чел.; МАОУ ДО «Очерская ДШИ» -1 чел., в том числе 1 педагог, прошедший обучение по целевому направлению в ПГГПУ, трудоустроен в МБОУ «Спешковская ООШ». Проводится работа с колледжами и ВУЗами для привлечения молодых педагогов в общеобразовательные учреждения Очерского муниципального района. |
| 4.2 | Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций. | Лицам, окончившим организации высшего или среднего профессионального образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в соответствии с направлением подготовки (специальностью), в течение трех лет со дня окончания образовательной организации выплачивается единовременное пособие в размере 50 000 рублей: МАОУ ДО «Очерская ДШИ» - 1 (не выплачивается, т.к. на основании Бюджетного кодекса, согласно которому, высоко дотационные территории не имеют права производить выплаты социального характера); МБОУ «Очерская СОШ № 2» -1; МБОУ «Очерская СОШ № 3» -1; МБОУ «Кипринская ООШ» – 1; МБОУ «Спешковская ООШ» -1; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» -1; МБОУ «Очерская КШ-и»- 1 – пособие выплачено не полностью, т.к. в бюджете на 2015 год данные выплаты не заложены. Выплаты будут производиться с 01.01.2016 года. лицам, окончившим организации высшего или среднего профессионального образования (по очной форме обучения) и поступившим на работу в соответствии с направлением подготовки (специальностью), в течение трех лет со дня окончания образовательной организации выплачивается ежемесячная надбавка в размере 2 600 рублей (МБОУ «Очерская СОШ № 1» -2; МБОУ «Очерская СОШ № 2» -3; МБОУ «Очерская СОШ № 3» -2; МБОУ «Спешковская ООШ» -1; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» -1; МБОУ «Очерская КШ-и»- 1; МАОУ ДО «Очерская ДШИ» -2); лицам, окончившим с отличием организации высшего или среднего профессионального образования (по очной форме обучения) и поступившим на работу в соответствии с направлением подготовки (специальностью), в течение одного года со дня окончания образовательной организации выплачивается ежемесячная надбавка в размере 1300 рублей МБОУ «Очерская КШ-и»- 1 педагог); педагогическим работнику (в том числе руководителю) образовательной организации со дня присвоения высшей квалификационной категории выплачивается ежемесячная надбавка в размере 2600 рублей (МБОУ «Очерская СОШ № 1»-27; МБОУ «Очерская СОШ № 2» -2; МБОУ «Очерская СОШ № 3»-7; МБОУ «Павловская СОШ» -2; МБОУ «Спешковская ООШ» -3; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» -1; МБОУ «Кипринская ООШ» -3; МБОУ ДО ЦДТ «Радуга»-2; МАОУ ДО «Очерская ДШИ» -4; МБДОУ детский сад «Жаворонок»-1; педагогическим работникам, удостоенным государственных наград за работу в сфере образования, выплачивается ежемесячная надбавка в размере 2600 рублей (МБОУ «Очерская СОШ № 1» -2; МБОУ «Очерская СОШ № 3» -1). педагогическим работникам, имеющим отраслевые награды (за исключением почетных грамот Министерства образования и науки Российской Федерации), выплачивается ежемесячная надбавка в размере 1 560 рублей (МБОУ «Очерская СОШ № 1» -17; МБОУ «Очерская СОШ № 2» -5; МБОУ «Очерская СОШ № 3» -7; МБОУ «Павловская СОШ» -3; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» -1; МБОУ ДО ЦДТ «Радуга»-1; МАОУ ДО «Очерская ДШИ» -2; МБОУ «Дворецкая ООШ» - 1; МБОУ «Нововознесенская ООШ» - 2; МБОУ «Кипринская ООШ»-1; МБОУ «Очерская КШ-и»- 3). |
| 4.3 | Аттестация педагогических работников | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, подлежащих аттестации составляет - 100 % (план 100%). На 01.01.2016 прошли аттестацию: на высшую категорию - 19 педагогов (МБОУ «Очерская СОШ № 1» – 11 чел.; МБОУ «Очерская СОШ № 2» - 1 чел.; МБОУ «Очерская СОШ № 3» - 1 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Очерская КШ-и»- 2 чел.); I категория - 35 педагогов (МБОУ «Очерская СОШ № 1 -7 чел.; МБОУ «Очерская СОШ № 2» - 2 чел.; МБОУ «Очерская СОШ № 3» - 2 чел.; МБОУ «Нововознесенская ООШ» - 4 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» - 4 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 1 чел.; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» -2 чел.; МБОУ «Очерская КШ-и» - 2 чел.; МБДОУ детский сад «Жаворонок» - 3 чел.; МБДОУ детский сад «Гнездышко» - 1 чел.; МБДОУ детский сад «Березка» - 2 чел.; МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка» - 2 чел.; МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключик» - 1 чел.). |
| 4.4 | Семинары, конференции, форумы, конкурсы и другие формы мероприятий по обмену опытом с участием педагогических работников | Проходят педагогические конференции, конкурсы, фестивали по обмену инновационным опытом; (МБОУ ОСОШ №1-21; МБОУ ОСОШ № 2-4; МБОУ ОСОШ № 3-21; МБОУ ПСОШ-12; МБОУ Дворецкая ООШ-4; МБОУ Кипринская ООШ- 2; МБОУ Спешковская ООШ-7; МБОУ Нижне-Талицкая ООШ-4; МБОУ «Нововознесенская ООШ»-3; МБОУ «Очерская КШ-и»- 5; МБДОУ детский сад «Жаворонок»-6; МБДОУ детский сад «Гнездышко»-6; МБДОУ детский сад «Березка»-7; МБДОУ детский сад «Солнышко»-4; МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-8; МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключик»-3; МБОУ ДО ЦДТ «Радуга»-1; МАОУ ДО Очерская ДШИ-2); педагоги Очерского муниципального района принимают участие во Всероссийских, региональных слетах, конкурсах, конференциях, форумах и т.п.; (МБОУ ОСОШ №1-16; МБОУ ОСОШ № 2-4; МБОУ ОСОШ № 3-20; МБОУ Павловская СОШ -8; МБОУ Дворецкая ООШ-4; МБОУ Кипринская ООШ- 2; МБОУ Спешковская ООШ-6; МБОУ Нижне-Талицкая ООШ-14; МБОУ «Очерская КШ-и»-5; МБДОУ детский сад «Жаворонок» -5; МБДОУ детский сад «Гнездышко»-5; МБДОУ детский сад «Березка»-11; МБДОУ детский сад «Солнышко»-2; МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-5; МАОУ ДО Очерская ДШИ-5; МБОУ ДО ЦДТ Радуга-3). Подробная информация в соответствии с приложением. |
| 4.5 | Повышение квалификации педагогических работников | Удельный вес педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению - 78%, план - 67%. На 01.01.2016 прошли переподготовку 68 педагогических работников дошкольных учреждений: МБДОУ детский сад «Березка» - 24 чел.; МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка» - 9 чел.; МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключик» - 5 чел.; МБДОУ детский сад «Гнездышко» - 13 чел.; МБДОУ детский сад «Жаворонок»- 9 чел.; структурные подразделения школ: МБОУ «Спешковская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 3 чел.; МБОУ «Дворецкая ООШ» - 1 чел.; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» - 2 чел. Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) - 100% (план 100%). На 01.01.2016 прошли обучение 22 учителя начальных классов: МБОУ «Очерская СОШ № 1» - 7 чел.; МБОУ «Очерская СОШ № 2» - 2 чел.; МБОУ «Павловская СОШ» - 3 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» - 6 чел. Доля учителей основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту - 93,4 % при плане 85%. На 01.01.2016 прошли обучение по ФГОС 59 – учителей основной школы: МБОУ «Очерская СОШ № 1» - 18 чел.; МБОУ «Очерская СОШ № 2» - 6 чел.; МБОУ «Очерская СОШ №3» - 10 чел.; МБОУ «Павловская СОШ» - 5 чел.; МБОУ «Дворецкая ООШ» - 2 чел.; МБОУ «Спешковская ООШ» - 3 чел.; МБОУ «Нововознесенская ООШ» - 3 чел.; МБОУ «Кипринская ООШ» - 6 чел.; МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» - 6 чел. На 01.01.2016 года прошли переподготовку 4 педагога дополнительного образования (МАОУ ДО «Очерская ДШИ» -2; МБОУ ДО ЦДТ «Радуга»-2). В 2015 году проходили переподготовку 22 человека МБОУ «Очерская КШ-и» |
| 4.6 | Реализация мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых учителей» | На 01.01.2016 года ни один педагог не подал заявку на участие в программе. |
| 4.7 | Реализация проекта «Мобильный учитель» | На территории Очерского района реализуется проект «Мобильный учитель». В данном проекте работает 1 педагог-психолог, который осуществляет педагогическую деятельность в 2 сельских школах: МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» и МБОУ «Нововознесенская ООШ» с 2013 года. Приобретение автомобиля для педагога с целью обучения детей в отдаленных территориях на 2015 год не планировалось. |

Подпрограмма 5.

«Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы образования»

Исполнение мероприятий подпрограммы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание исполнения (причины неисполнения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние | Для приведения объектов социальной инфраструктуры Очерского муниципального района в нормативное состояние, для подготовки образовательных организаций к началу учебного 2015-2016 года выделены дополнительные финансовые средства в сумме 8 840,086 т.р., в том числе: МБОУ «Очерская СОШ № 2» - 1. Ремонт здания. 2. Ремонт помещений для хореографического и малого спортивного залов.3. Ремонт системы отопления. МБОУ «Кипринская ООШ» - 1. Смена оконных заполнений в помещениях детского сада. 2. Ремонт отмостки и цоколя здания школы, ремонт крыльца. 3. Ремонт спортзала. Всего по школам: 5 430,773 т.р. МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка» - 1. Ремонт ограждения территории. 2. Ремонт полов. 3. Оснащение пищеблока технологическим оборудованием. 4. Приобретение мебели в группы. 5. Приобретение мягкого инвентаря Всего по детским садам: 733,780 т.р. МАОУ ДОД «Очерская ДШИ» - 1. Ремонт крыши здания по адресу: г.Очер, ул.Свердлова, 23. 2. Ремонт отмостки, цоколя, фасада здания по адресу: г.Очер, ул.Свердлова, 23. 3. Ремонт санузлов в здании по адресу: г.Очер, ул.Свердлова, 23. 4. Ремонт актового зала. 5. Приобретение люстры в актовый зал. 6. Приобретение кресел в актовый зал. 7.Смена оконных и дверных заполнений, ремонт лестничного марша в здании по адресу: г.Очер, ул.Свердлова, 23. 8. Ремонт пожарного выхода со второго этажа здания по адресу: г.Очер, ул.Свердлова,23. 9. Ремонт крыши здания по адресу: г.Очер, ул.Советская, 20. 10. Смена оконных заполнений в здании по адресу: г.Очер, ул.Советская, 20. 11. Ремонт кабинета музыки. Всего по доп. образованию: 2 675,533 т.р. |

### Подпрограмма 6

### «Расширение самостоятельности образовательных организаций»

Исполнение мероприятий подпрограммы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание исполнения (причины не исполнения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рациональное использование образовательными организациями плана финансово-хозяйственной деятельности | В 2015 году все образовательные организаций выполнили план ФХД на 100%. |
| 2 | Исполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг | Все образовательные организаций выполнили муниципальное задание в 2015 на 100%, расхождений по стоимостным показателям не наблюдается, денежные средства в виде субсидий из местного и краевого бюджетов освоены полностью. Количественный показатель изменился в сторону увеличения, наблюдается прирост обучающихся на 148 человек (школы -109, д.сады-39). Качественные показатели учреждениями образования выполняются в большей части в положительной динамике за исключением случаев, имеющих аргументированное обоснование (травмы, заболеваемость). |
| 3 | Выстраивание связей социального партнерства с учреждениями и организациями района | Доля образовательных организаций, в которых заключены договоры о социальном партнерстве с предприятиями и организациями района в 2015 году составила 67% (план 66%), в 12 учреждениях осуществляется социальное партнерство с организациями и учреждениями района и края. |
| 4 | Совершенствование деятельности органов государственно-общественного управления. Переход от теоретической деятельности к практической. | Во всех образовательных учреждениях (100%) функционируют органы государственного общественного управления в виде: управляющих советов, советов родителей, советов обучающихся, советов по организации горячего питания и т. д. В 2015 году избран новый состав Общественного совета по развитию образования Очерского муниципального района. Управлением образования совместно с Общественным советом проведена независимая оценка качества образования в образовательных учреждениях района. Информация размещена в сети Интернет: на официальном сайте Управления образования администрации Очерского муниципального района и на сайте государственные муниципальные услуги (ГМУ). |
| 5 | Расширение дополнительных платных образовательных услуг. | Доля образовательных организаций, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги в 2015 году составляет 28%. Дополнительные платные образовательные услуги оказывают: МБОУ «Очерская СОШ № 1», МБОУ «Очерская СОШ № 2», МБОУ «Очерская СОШ № 3», МАОУ ДО «Очерская ДШИ», МБОУ ДО ЦДТ «Радуга». |

### Подпрограмма 7

«Обеспечение открытости деятельности  образовательных организаций»

Исполнение мероприятий подпрограммы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание исполнения (причины не исполнения) |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Обучение и консультирование представителей образовательных организаций по разработке, ведению и информационному наполнению сайтов | В 2015 году разработана и внедрена единая структура сайтов образовательных учреждений. Проведен обучающий семинар по разработке единой структуры сайтов образовательных организаций (ОО) района, созданию специального раздела «Сведения об ОО». Проведено обучение специалистов ОО по созданию нового сайта. В постоянном режиме проводилось консультирование по вопросам разработки, ведения, коррекции и информационному наполнению сайтов. Организовано участие работников ОО в 3-х обучающих федеральных вебинарах по сайтам образовательных учреждений, проводимых «Росшколой». |
| 7.2 | Наполнение сайтов, в том числе предоставление публичных докладов. | Ежемесячно специалистом по информационно-технологическому обеспечению осуществляется Мониторинг структуры ведения сайтов образовательных организаций в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». Результаты мониторинга доводятся до руководителей образовательных организаций. |
| 7.3 | Создание локальной сети (в школах) | Во всех общеобразовательных школах создана и функционирует локальная сеть. |
| 7.4 | Предоставление услуг в электронном виде: а) Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию; б) Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках; в) Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации; г) Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; д) Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время; е) Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости: | В соответствии с исполнением Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Дорожными картами №1, 2, 3 по организации перевода муниципальных услуг в электронную форму в 2014, 2015 году была завершена работа по переводу в электронную форму 6 муниципальных услуг. Охват учащихся общеобразовательных школ Очерского муниципального района услугой "Электронный дневник" составляет 2128 человек - 81%. Доля граждан, имеющих возможность использовать механизм получения муниципальных услуг отрасли образования в электронном виде, составляет 40%. Удовлетворенных качеством услуги от числа обратившихся составляет 70%. Время ожидания в очереди при обращение заявителя в орган местного самоуправления для получения услуги составляет не более 15 минут. На сегодняшний день существует проблема технического характера, которая заключается в неустойчивой работоспособности Единого портала государственных и муниципальных услуг. |
| 7.5 | Образовательные организации, обеспеченные широкополосным доступом к сети Интернет. | Образовательные организации (100%) обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет, скорость доступа находится в интервале от 128 Кб/сек (в сельской местности, по техническим причинам) до 7000 Кб/сек – в городе. |
| 7.6 | Мониторинг образовательных учреждений Очерского района на сайтах: 1) КПМО; 2) «Геоинформационная система пространственного управления качеством образования Пермского края». | На Региональном сайте «Геоинформационная система пространственного управления качеством образования Пермского края» все общеобразовательные организации района (100%) ведут заполнение следующих мониторингов: Ежемесячные отчеты: финансовый мониторинг, мониторинг «лицензирование»; Ежеквартальные отчеты: кадровый мониторинг, мониторинг «система образования». |

Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Очерского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования»

Исполнение мероприятий муниципальной программы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание исполнения (причины не исполнения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансовое обеспечение мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие образования района | Уровень освоения бюджета Программы в 2015 году составил 99%. По причине возврата невостребованных средств краевой субвенции: фонд оплаты труда нового детского сада на декабрь 2015 г., уменьшение количества детей-инвалидов, посещающих детские сады, предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат, предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей, предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Средства местного бюджета и федерального бюджета освоены на 100%. Доля образовательных организаций, в которых заработная плата выплачивается в соответствии с Указами Президента РФ в 2015 году составила 100%. Значения заработной платы для муниципального образования устанавливаются субъектом и закрепляются Соглашением. Все показатели, установленные на 2015 год выполнены. Заработная плата педагогов в 2015 году составила: Педагогов общеобразовательных школ факт - 23 406 руб. (план – 22 918 руб.); Педагогов ДОУ: факт - 19 297 руб. (план – 19 275 руб.); Педагогов УДО: факт – 27 522 руб. (план – 19 777 руб.). |
| 2 | Обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования района | Мониторинг и контроль реализации Программы совместно с образовательными организациями. Показатели реализации включены в муниципальное задание. Анализ результативности осуществлялся ежеквартально. |
| 3 | Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования района | Ежегодная публикация доклада на официальном сайте Управления образования администрации Очерского муниципального района до 1 сентября текущего года. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет для организаций дополнительного образования составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - по состоянию на 1 августа текущего года. Размещение отчетов организаций дополнительного образования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего года. Публикации в средствах массовой информации о системе образования. Непосредственное общение в образовательных учреждениях на родительских собраниях, оформление информационных стендов. |
| 4 | Финансовое обеспечение традиционных мероприятий | Проведено 8 мероприятие из 8 в соответствии с планом: конкурс «Учитель года - 2015», конкурс методических и дидактических материалов, августовская педагогическая конференция 2015, конкурс «Лучшее образовательное учреждение» - 2015, конкурс «Лучший Управляющий совет», методическая конференция, профессиональный праздник «День учителя», мероприятия для ветеранов педагогического труда. |
| 5. | Привлечение общественности к процессам, происходящим в отрасли образование | Представители общественности принимали участие в мероприятиях, связанных с оценкой качества системы образования – 44 человека. Все представители прошли обучение и принимали участие при проведении итоговой аттестации выпускников. |

Приложение

к подпрограмме 4

Информация об участии педагогических работников Очерского муниципального района  в семинарах, конференциях, форумах,

конкурсах и других формах мероприятий по обмену опытом в 2015 году

| Название мероприятия | Место проведения | Дата | ОУ - участники |
| --- | --- | --- | --- |
| Всероссийский уровень |
| Международный фестиваль детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-ЮНПРЕСС» | г. Тольятти Самарская область | Апрель 2015 | МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» 15 детей + 2 педагога |
| XIV Уральская родоведческая научно-практическая конференция | г. Екатеринбург | 13-14.10.2015 | МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга»-1 |
| Региональный уровень |
| Всероссийская конференция « Актуальные проблемы введения ФГОС» | г.Пермь | 17.02.2015 г. | МБОУ НТООШ-2 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 1 -2 |
|  |  |  | МБОУ ДвООШ-1 |
| Региональная конференция «Формирование российской идентичности в современной школе: преподавание ОРКСЭ» | г. Пермь | 27-28.05.2015 | МБОУ НТООШ-1 |
| Краевая дистанционная неделя русского языка и литературы | г. Оханск | Февраль 2015 | МБОУ ДвООШ-1 |
| 6 краевая научно – практическая конференция «Воспитательный и социализирующий потенциал образовательтного процесса – важнейший фактор реализации требований ФГОС» | г. Пермь | 27.02.2015 | МБОУ ОСОШ № 2-1 |
| Всероссийская научно – практическая конференция «Современное начальное образование: актуальные проблемы обучения и воспитания» | г. Пермь | 27.03.2015 | МБОУ ОСОШ № 2-1 |
| 5 межрегиональная научно – практическая конференция «Формирование российской идентичности в современной школе. Традиции и инновации в преподавании курса ОРКСЭ» | г. Пермь | 27.05.2015 | МБОУ ОСОШ № 2-1 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-1 |
| Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС: нормативно-правовое обеспечение, инновационные техники, лучшие практики» | г. Пермь | 17.02.2015 26.09.2015 10.10.2015 | МБОУ ОСОШ № 1-2 |
|  |  |  | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-1 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-1 |
|  |  |  | МБОУ ПСОШ-2 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 3-3 |
| XX зональная научно-практической конференции педагогических работников Союза СК)ОШ VIII вида Западных территорий пермского края «Коррекционно-развивающее образование: инновации, перспективы, проблемы». | г. Краснокамск | 29.05.2015 | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-5 |
| Форум преподавателей детских ансамблей | г. Пермь | 12.04.2015 | МАОУ ДОД ОДШИ-1 |
| XII Фестиваль детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» | г. Чайковский | 06-07.06.2015 | МАОУ ДОД ОДШИ-2 |
| Краевой конкурс «Ступени мастерства» | г. Нытва | Февраль 2015 | МАОУ ДОД ОДШИ-1 |
| Краевой конкурс балетмейстеров Детских хореографических коллективов «Провинция» | г. Пермь | 28.02.2015 | МАОУ ДОД ОДШИ-1 |
| Краевой форум «Профессиональные компетенции педагога. Опыт работы и стратегия развития» | г. Верещагино | Июнь 2015 | МАОУ ДОД ОДШИ-1 |
| Краевая методическая конференция «Преподавание музыкальных дисциплин в системе общего и предпрофессионального образования» | г. Пермь | Июнь 2015 | МАОУ ДОД ОДШИ-4 |
| I заочная научно-методическая конферен-ция по теме «Переход на ФГОС второго поколения: особенности, проблемы, перспективы» | Всероссийский | 23.01.2015 г. | МБОУ СООШ-1 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-2 |
| Конференции по теме «ФГОС: возможности раскрытия потенциала педагога и обучающегося» | г. Верещагино | 23.01.2015 г. | МБОУ ОСОШ №2-2 |
|  |  |  | МБОУ СООШ-1 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 1-1 |
| Семинар по теме «Формирование оценивания обучающихся начальной школы как средство достижения метапредметных результатов» | край, г. Пермь на базе МАОУ СОШ №109 | 09.04.2015 г. | МБОУ СООШ-2 |
| Семинар по теме «Современные подходы к организации и проведению урока технологии в условиях реализации ФГОС» | край, г. Пермь | 21.04.2015 г. | МБОУ СООШ-1 |
| Региональный конкурс профессионального мастерства «Paidos Ago», | г. Пермь | 10.06.2015 | МБДОУ детский сад «Солнышко»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Жаворонок»-1 |
| Заочный этап Краевого конкурса «Учитель года 2015 » | г. Пермь | 25.03.2015 | МАОУ ДОД ОДШИ-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-1 |
| Краевую научно-практическую конференцию «Инновационные подходы к организации образовательного процесса и достижению новых образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС» | г. Березники | 09.04.2015 | МБОУ ОСОШ № 3-4 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-1 |
| - I X краевая научно-практическая конференция "Язык и Духовность", Пермская краевая общественная организация православных педагогов | г. Пермь | 20.05.2015 | МБОУ ОСОШ № 3-2 |
| - проблемно-аналитический семинар для апробационных площадок ФГОС основного общего образования Пермского края | г. Пермь | 30.04.2015 | МБОУ ОСОШ № 3-2 |
| - Проект научно-методического сопровождения деятельности апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края «Проектирование модулей рабочей программы по русскому языку, направленных на совершенствование видов речевой деятельности» | г. Пермь | 28.04.2015 30.10.2015 | МБОУ ОСОШ № 3-4 МБОУ ОСОШ № 1-2 |
| - Краевой конкурс методических и дидактических разработок с духовно-нравственным содержанием образования для образовательных организаций Пермского края | г. Пермь | 01.04.2015 | МБОУ ОСОШ № 3-1 |
| Краевая научно- практическая конференция «Формирование УУД как основы преемственности и интеграции уровней общего и дополнительного образования» | Частинский район, Село Бабки | 25.09.2015 | МБОУ ЦДТ Радуга –2 чел |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка» -1чел. |
| Всероссийская научно- практической конференции «Актуальные проблемы реализации ФГОС: нормативно-правовое обеспечение, инновационные техники, лучшие практики», | г. Пермь | 17.02.2015 | МБОУ ОСОШ № 3-4 |
|  |  |  | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-1 |
| Всероссийский форум « Педагоги России: инновации в образовании» | г.Пермь | 18 – 19.02.15г | МБДОУ детский сад « Березка» -2 человека |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-2 |
| Межрайонный уровень |
| Межрайонная методическая конференция, посвященная А.С. Макаренко | г. Оханск | Март 2015 | МБОУ ОСОШ №1-4 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ №2-1 |
|  |  |  | МБОУ ПСОШ-1 |
|  |  |  | МБОУ «ОСОШ № 3» - 10 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-2 |
|  |  |  | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-3 |
| Межрайонный конкурс «Ярмарка проектов» | г. Очер | 23.04.2015 | МБДОУ детский сад «Солнышко»-2 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Березка-1 |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-1 |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключик»-1 |
| Межрайонный марафон мастер-классов «Новые вызовы времени: зачем и как учить?» | с. Большая Соснова | 25.03.2015 | МБДОУ детский сад «Солнышко»-1 |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-1 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 3-7 |
| Межрайонный марафон мастер-классов «Новые вызовы времени: зачем и как учить?» | г. Нытва | 17.02.2015 | МБОУ ОСОШ № 2 |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-2 |
| Межрайонный семинар-практикум «Образовательные инициативы и достижения образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» воспитатель | г. Оханск | 24.03.2015 | МБДОУ детский сад «Солнышко»-2 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-2 |
| IV Межтерриториальный экологический конкурс «Моя особо охраняемая природная территория» | г. Очер | Ноябрь 2015 | МБОУ СООШ -1 МБОУ НТООШ-2 МБОУ КООШ-1 |
| Межтерриториальный конкурс «Солнечная радуга» | г.Очер РДК | 11.04.15. | МБДОУ детский сад « Березка»-2 человека |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-3 |
| Муниципальный уровень |
| Районный конкурс «Учитель года-2015» | г. Очер | Март 2015 | МБОУ ОСОШ № 2-2 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 1-3 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 3-1 |
|  |  |  | МБОУ ПСОШ-3 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-1 |
|  |  |  | МБОУ НвООШ-2 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка»-2 |
|  |  |  | МАОУ ДОД ОДШИ-1 |
|  |  |  | МБОУ ДОД ЦДТ Радуга 1 чел |
| Межтерриториальная конференция « Патриотическое воспитание» | г. Очер | 18.03.2015 | МБОУ НТООШ-2 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 1-3 |
| Районная методическая конференция «На пути перехода от ФГОС НОО к ФГОС ООО» | г. Очер | Октябрь 2015 | МБОУ ОСОШ № 1-10 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 2-2 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-13 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 1-13 |
|  |  |  | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-3 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-2 |
|  |  |  | МБОУ ПСОШ -1 |
| РМО нач.классов «Способы формирования УУД в урочной и внеурочной деятельности | г. Очер | 19.05.2015г | МБОУ НВООШ -1 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-4 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 1-6 |
|  |  |  | МБОУ ПСОШ -1 |
| Конкурс – ярмарка дидактических средств учителей логопедов | Г. Очер | 26.03.2015 | МБОУ НТООШ-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка»-2 чел. |
|  |  |  | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-2 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-1 |
| Районная методическая конференция «Образовательная практика педагогов района: воспитательный аспект | г. Очер, МБОУ ОСОШ № 2 | 16.12.2015 | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-2 |
| Районный конкурс логопедических игрушек | г. Очер | 03.03.2015 | МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключи -1 чел. |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка»-2 чел. |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-1 |
| Районный конкурс с участием воспитанников Знайка» | г. Очер | 28.01.2015 | МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка»-3 чел. |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключи -1 чел. |
|  |  |  | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-6 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Жаворонок»-7 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»--(2 пед. и 6 детей) |
| Районный конкурс с участием воспитанников «Мы здоровью скажем ДА» | г. Очер | 05.03.2015 | МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-1 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 1-30 |
| Районный конкурс с участием воспитанников «Пасхальный сувенир» | храм во имя Архистратига Михаила г. Очер | 10.04.2015 | МБОУ ДООШ- 2 чел |
|  |  |  | МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» -41 чел (дети и педагоги) |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка»-12 чел. |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-1 |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключи -1 чел. |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-3 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-38 (7 пед. и 31 дет.) |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Жаворонок»-19 |
|  |  |  | МБОУ ПСОШ -1 |
| Районный спортивный фестиваль с участием воспитанников «Спортивная семья» | г. Очер | 18.04.2015 | МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка»-5 чел. |
|  |  |  | МБОУ «ОСОШ № 3»- 5чел. |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-1 |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 1-3 |
|  |  |  | МБС(К)ОУ «ОС(К)ОШ-и VIII вида»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-8 |
| Районная спартакиада дошкольников | г. Очер | 23.06.2015 | МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка»-2 чел. |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-8 |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключи -4 чел. |
|  |  |  | МБОУ НТООШ-1 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-2 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Жаворонок»-2 |
| РМО педагогов ДОУ «Школа молодого воспитателя» | г. Очер | 31.03.2015 | МБДОУ детский сад «Жаворонок»-6 |
|  |  |  | МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключи -4 чел. |
|  |  |  | МБДОУ детский сад « Березка» -4 чел. |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко»-3 |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-5 |
| Районный конкурс проектов «Школа – территория здоровья» | г.Очер | Декабрь 2015 | МБОУ НТООШ-3 |
| Районная методическая конференция «Образовательная практика педагогов района: воспитательный эффект» | г. Очер | 16.12.2015 | МБДОУ детский сад «Березка»-3 |
| Семинар в рамках курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольной образовательной организации» | Очер МБДОУ детский сад « Солнышко» | 06.2015г | МБДОУ детский сад « Березка» -2 человека |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-3 |
|  | г.Очер МБДОУ детский сад « Березка» | 06.03.15г. | МБДОУ детский сад « Березка» -3 человека |
|  |  |  | МБДОУ детский сад «Гнездышко»-3 |
| Образовательная практика педагогов района: воспитательная аспект | МБОУ ОСОШ № 2 | 16.12.2015 | ОСОШ № 1-7 |
| День Мастера | г. Очер МБОУ ОМОШ № 1 | 04.12.2015 | МБОУ ОСОШ № 1- |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 3- |
|  |  |  | МБОУ ПСОШ – 4 чел |
|  |  |  | МБОУ НвООШ- 1 |
|  |  |  | МБОУ НТООШ- 4 |
| «Исследовательская работа на уроках математики в среднем звене как средство формирования УУД» | г. Очер | 04-05.12.2015 | МБОУ ОСОШ № 1- |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 2- |
|  |  |  | МБОУ ОСОШ № 3-1 |

Публикации педагогов общеобразовательных учреждений

| Название сборника | Дата публикации | уровень | название статьи |
| --- | --- | --- | --- |
| Английский язык в школе | 15.03.2015 | РФ | Приёмы работы на уроках английского языкапри формировании УУД |
| kopilkaurokov.ru | 15.03.2015 | РФ | Краткосроныйкурс"Времена английского глагола" |
| kopilkaurokov.ru | 15.04.2015 | РФ | Образовательнаяпрограммаклуба любителей английского языка |
| prodlenka | 14.03.2015 | РФ | Урок "Здоровье - наше богатство" |
| vileouroki.net | 12.03.2015 | РФ | Программа воспитательной работы "Я сегодня и завтра" |
| marafon_masterklassov | 04.11.2014 | РФ | Диалог как форма социально-речевого общения |
| Инновационные подходы к организации образовательного процесса и достижению новых образовательных результатов обучающихся в условиях ФГОС | 13.04.2015 | РФ | Формирование коммуникативных УУД через реализацию межпредметного проекта |
| Педагогическое мастерство | 01.03.2015 | РФ | Разработка внеклассного мероприятия (сертификат) |
| www.moi-mummi.ru | 01.03.2015 | РФ | Лучший урок с использовпнием ИКТ (диплом) |
| Образовательный портал Prodlenka | 20.11.2014 | РФ | публикация образовательного материала «Урок для учеников 3 класса «Whatarethecolorsofyourtown?» |
| Сообщество изучающих и преподающих английский язык "Английский язык в школе | 26.11.2014 | РФ | Презентация к уроку английского языка в 5 классе "Веренись, АмелияБеделия!" с использованием надстройки MicrosoftMouseMischief |
| Сообщество изучающих и преподающих английский язык "Английский язык в школе | 02.11.2014 | РФ | Презентация к уроку английского языка во 2 класса по УМК В.П. Кузовлева "I amnice" |
| vashabnp.info | 12.03.2015 | РФ | Презентация к уроку смыслового чтения в 3 классе "TheGirlandTheWitch" с использованием надстройки MicrosoftMouseMischief |
| Инновационные подходы к организации образовательного процесса и достижению новых образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС | 24.03.2015 | РФ | Урок английского языка для детей 5-6 лет |
| vashabnp.info | 13.04.2015 | РФ | Современные образовательные технологии на уроках английского языка |
| vashabnp.info | 15.01.2015 | РФ | Урок смыслового чтения на английском языке "MaryPoppins' Dayout" |
| сайт УО администрации Очерского МР uprobrocher.ucoz.ru | 15.02.2015 | РФ | "Игры на уроках английского языка, как система формирования УУД и особое средство осовения учебной программы в соответсвии с ФГОС" |
| дистанционный образовательный ресурс "Академия педагогическогомастрества" | 10.09.2015 | РФ | Организация рефлексии и развитие навыков рефлексии в начальной школе |
| сайт "Библиотека начинающего педагога", 3 августовские педагогические чтения "Парад педагогических идей и реализованных замыслов" | 24.08.2015 | РФ | сценарий праздника на английском языке "MayDay" |
| сайт "Библиотека начинающего педагога", 3 августовские педагогические чтения "Парад педагогических идей и реализованных замыслов" | август-октябрь 2015 | РФ | "Тематическая языковая среда летнего лагеря дневного пребывания, как способ формирования положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к английскому языку" |
| "Копилка уроков - сайт для учителей" | август-октябрь 2015 | РФ | проект по оформлению зоны рекреации школы на страноведческую тематику в ходе пребывания в летнем оздоровительном лагере" |
| видеоуроки в сети интерент | 06.12.2015 | РФ | рабочая программа по английскому языку для 3 класса |
| сообщество изучающих и преподающих английский язык "Английский язык в школе" | 06.12.2015 | РФ | чтение как самостоятельный вид речевой деятельности |
| мультиурок | 17.09.2015 | РФ | презентация "Приемы работы на уроках английског7о языка при формировании УУД" |
| мультиурок | 29.12.2015 | РФ | саморазвитие и самовоспитание учащихся через внеурочную деятельность |
| "Копилка уроков - сайт для учителей" | 29.12.2015 | РФ | взаимодействие с родителями в период адаптации пятиклассников" |
| "Копилка уроков - сайт для учителей" | 28.12.2015 | РФ | презентация "По страницам красной книги" |
| "Копилка уроков - сайт для учителей" | 28.12.2015 | РФ | буклет для учителя |
| "Копилка уроков - сайт для учителей" | 16.12.2015 | РФ | классный блог- единое информационное пространство для учеников, учителя, родителей |
| "Копилка уроков - сайт для учителей" | 25.11.2015 | РФ | работа с текстом в первом классе на основе проектов |
| "Копилка уроков - сайт для учителей" | 07.12.2014 | РФ | современный урок в начальной школе с позиции формирования УУД |
| инфоурок | 26.12.2015 | РФ | хлеб войны |
| инфоурок | 12.11.2015 | РФ | конспект "Закон отражения света и его применение" |
| инфоурок | 13.11.2015 | РФ | конспект "Механические колебания" |
| инфоурок | 10.11.2015 | РФ | конспект "колебания" |
| сайт "Библиотека начинающего педагога", 3 августовские педагогические чтения "Парад педагогических идей и реализованных замыслов" | 11.11.2015 | РФ | конспект "Волны" |
| сайт "Библиотека начинающего педагога", 3 августовские педагогические чтения "Парад педагогических идей и реализованных замыслов" | август-октябрь 2015 | РФ | "Тематическая языковая среда летнего лагеря дневного пребывания, как способ формирования положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к английскому языку" |
| международный образовательный сайт "Учебно-методический кабинет" | август-октябрь 2015 | РФ | развитие регулятивных, познавательных и коммуникационных УУД при помощи приема ТТТ на уроках английского языка" |
| электронный журнал "Педагогическое мастерство" | 21.09.2015 | РФ |  |
| педагогический клуб "наука и творчество" | 09.08.2015 | РФ | технологии групповой деятельности на уроках физической культуры |
| 12 международная заочная НПК "Инновации и традиции современной школы" | 30.06.2015 | РФ | технологии групповой деятельности на уроках физической культуры |
| педагогический клуб "наука и творчество" | 20.11.2015 | РФ | формы работы кл руководителя с семьей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании |
| электронный журнал "Педагогическое мастерство" | 30.06.2015 | РФ | формы работы кл руководителя с семьей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании |
|  | 09.08.2015 | РФ | формы работы кл руководителя с семьей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании |

Изменения, внесенные в муниципальную программу «Развитие образования Очерского муниципального района»:

Постановление администрации Очерского муниципального района от 19.02.2014 № 107.

Постановление администрации Очерского муниципального района от 16.09.2014 № 646.

Постановление администрации Очерского муниципального района от 30.09.2014 № 661.

Постановление администрации Очерского муниципального района от 24.03.2015 № 257.

Постановление администрации Очерского муниципального района от 20.08.2015 № 431.

Постановление администрации Очерского муниципального района от 02.10.2015 № 491.