АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЧЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.05.2014 |  | № 359 |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения

в отрасли образования Очерского

муниципального района Пермского края,

направленные на повышение ее эффективности»

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 19.05.2013 № 75-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Очерский муниципальный район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли образования Очерского муниципального района Пермского края, направленные на повышение её эффективности».

2. Начальнику Управления образования администрации Очерского муниципального района Нугманову И.Д. совместно с участием руководителей подведомственных образовательных организаций  обеспечить  реализацию Плана.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Очерского муниципального района от 11.06.2013 №  424 «Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карте») «Изменения в отрасли образования Очерского муниципального района Пермского края, направленные на повышение ее эффективности».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом Очерского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Очерского муниципального района по социальным вопросам Вотинова И.Н.

Глава администрации

Очерского муниципального района                                                               С.А.Головач

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# Очерского муниципального района

от 30.05.2014 N 359

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ

ОБРАЗОВАНИЯ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ"

## I. Изменения в дошкольном образовании, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному

контракту

### 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе строительства новых детских садов, восстановления ранее закрытых, открытия дополнительных групп в результате эффективного использования площадей действующих организаций;

разработку и утверждение поэтапного плана строительства нового здания детского сада;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

мониторинг выполнения показателей развития дошкольного образования;

организацию совместной работы с надзорными органами по аналитике предписаний, определение совместных подходов по минимизации регулирующих требований при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления;

мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

софинансирование из краевого бюджета затрат органов местного самоуправления на создание дополнительных мест и приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

применение основных требований к образовательным программам и условий реализации образовательных программ дошкольного образования;

реализация основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС;

реализация программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

проведение социологических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, оценку родителей и образовательного сообщества;

использование инструментария оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

### 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

### 3. Основные количественные характеристики системы

дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет | тыс. человек | 2,052 | 2,079 | 2,179 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 53 | 56 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1,088 | 1,168 | 1,298 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 15 | 115 | 40 | 150 | 25 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 15 | 15 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания <**> | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы) <**> | -"- | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | тыс. человек | 0 | 100 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций <***> | -"- | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, |  | 290 | 323 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| в том числе педагогические |  | 122 | 131 | 142 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9 | 8 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

--------------------------------

<*> Снижение потребности рассчитано с учетом увеличения мест в дошкольных организациях и прироста числа групп альтернативных форм.

<**> В 2012, 2013, 2016 годах прирост альтернативных форм

<***> В 2014-2015 годах строительство детского сада позволит полностью обеспечить потребность в местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году.

### 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| N п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1 | Реализация проектов и программ дошкольного образования в Очерском муниципальном районе с использованием субсидий | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100% |
| 1.1 | Подписание соглашений с Министерством образования и науки Пермского края на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | Администрация Очерского муниципального района и Министерство образования и науки Пермского края | 2014 год | Соглашение, подписанное между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным районом на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |
| 1.2 | Формирование банка данных о численности детей дошкольного возраста, проживающих в отдельных населенных пунктах и получающих услуги дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Банк данных о численности детей дошкольного возраста в разрезе поселений, муниципальных образований |
| 1.3 | Формирование и внедрение муниципальных дорожных карт повышения доступности дошкольного образования | Администрация Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Утверждение муниципальных дорожных карт повышения доступности дошкольного образования |
| 1.4 | Организация мониторинга численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, в разрезе возрастных категорий | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Организация 100% охвата всех детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального района |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных организациях | Администрация Очерского муниципального района | 2014 год | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100% |
| 2.1 | Заключение соглашений между Правительством Пермского края и муниципальными образованиями по реализации дорожных карт | Администрация Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Соглашений между Правительством Пермского края и муниципальным образованием по реализации дорожных карт |
| 2.2 | Финансирование из краевого и муниципального бюджетов затрат на создание дополнительных мест | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство территориального развития Пермского края Администрация Очерского муниципального района | 2014-2015 годы | Направление средств из краевого бюджета на условиях софинансирования в муниципальные образования на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
| 2.3 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, в т.ч.: строительство нового здания детского сада; открытие дополнительных групп для детей дошкольного возраста в действующих образовательных организациях | Администрация Очерского муниципального района | 2014-2015 годы | Создание 290 дополнительных мест для детей от 3-7 лет в муниципальных дошкольных организациях |
| 2.4 | Создание условий для получения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Очерского муниципального района | 2014-2015 годы | Создание в муниципальном образовании условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Администрация Очерского муниципального района |  | Методические рекомендации о внедрении требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования, ведение мониторинга |
| 3.1 | Координация деятельности надзорных органов и органов местного самоуправления (применение требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация Очерского муниципального района Главное управление Роспотребнадзора и Госпожнадзора по Пермскому краю | 2014-2015 годы | Принятие совместных с надзорными органами решений о соответствии образовательных учреждений нормам безопасности |
| 3.2 | Формирование и направление в Министерство образования и науки Пермского края предложений по внесению изменений в действующее законодательство в части уточнения санитарно-гигиенических требований к дошкольным образовательным организациям | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Направление в Министерство образования и науки Пермского края предложений |
| 3.3 | Использование финансирование из краевого и муниципального бюджетов затрат на приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство финансов Пермского края Администрация Очерского муниципального района | 2014-2015 годы | Использование средств краевого бюджета, на условиях софинансирования на приведение дошкольных организаций в нормативное состояние |
| 3.4 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 4 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района |  | Доля численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составит к 2018 году 4% |
| 4.1 | Создание банка данных о фактическом наличии негосударственных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Банк данных о предоставлении дошкольных услуг негосударственными образовательными организациями |
| 4.2 | Внедрение методических рекомендаций по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 год | Создание доступа к бюджетному финансированию негосударственных дошкольных образовательных организаций |
| 4.3 | Размещение муниципального заказа на услуги дошкольного образования в негосударственном секторе и субсидирование по нормативно-подушевому принципу поставщиков негосударственных услуг, имеющих лицензию на образовательную деятельность | Администрация Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Размещение ежегодного муниципального задания на 1 тыс. детей |
| 4.4 | Создание дополнительных мест за счет развития вариативных форм дошкольного образования | Администрация Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Создано 55 дополнительных мест для детей от 1,5-7 лет в негосударственных дошкольных организациях |
| 4.5 | Анализ и сопровождение мероприятий по обеспечению финансирования негосударственного сектора, предоставляющего услуги дошкольного образования, в соответствии с едиными принципами и подходами | Администрация Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Утверждение нормативно-правового акта о порядке финансирования негосударственных услуг в дошкольном образовании на основе нормативов подушевого финансирования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100% |
| 5.1 | Использование методических рекомендаций по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Пермском крае с учетом требований к условиям предоставления и программам дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | Использование Методических рекомендаций по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Пермском крае с учетом требований к условиям предоставления и программам дошкольного образования |
| 5.2 | Анализ фактического оснащения учебным оборудованием дошкольных организаций, формирование перечня о потребностях обновления с учетом требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | Получение данных о фактическом оснащении учебным оборудованием дошкольных образовательных организаций |
| 5.3 | Принятие мер по оснащению учебным оборудованием дошкольных организаций | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Организация мероприятий по закупке и поставке учебного оборудования в дошкольные организации |
| 5.4 | Внедрение обновленных образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | Обновление программ дошкольного образования в соответствии со стандартами |
| 6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 95%. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году 85% |
| 6.1 | Разработка плана повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Наличие разработанных планов повышения и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| 6.2 | Разработка плана повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Наличие разработанных планов повышения и переподготовки руководящих работников дошкольного образования |
| 6.3 | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Приказ Управления образования администрации Очерского муниципального района по утверждению персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| 6.4 | Организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Управление образования администрации Очерского муниципального района совместно с Министерство образования и науки Пермского края | 2014-2018 годы | Повышение квалификации не менее 85% педагогических работников дошкольного образования |
| 6.5 | Обеспечение опережающей подготовки педагогических кадров с учетом введения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, при планировании государственного задания на программы среднего профессионального образования по специальности "Дошкольная педагогика и психология" | Управление образования администрации Очерского муниципального района совместно с Министерство образования и науки Пермского края | 2014-2018 годы |  |
| 6.6 | Организация переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование и длительное время не работающих в системе образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района совместно с Министерство образования и науки Пермского края | 2014-2018 годы |  |
| 6.7 | Обмен опытом между образовательными дошкольными организациями по повышению эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования администрации Очерского муниципального района совместно с Министерство образования и науки Пермского края и руководителями дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Проведение совещаний, семинаров по обмену опытом по повышению эффективности работы дошкольных организаций в соответствии с показателями результативности |
| 7 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | Число образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования |
| 7.1 | Использование методических рекомендаций: о показателях эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, порядка формирования муниципального задания дошкольным образовательным организациям | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Методические рекомендации о показателях эффективности деятельности и формированию муниципального задания дошкольным образовательным организациям |
| 7.2 | Оценка эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Рейтинг качества предоставления услуг дошкольного образования в разрезе дошкольных образовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края с 2016 года составляет 100% |
| 8.1 | Разработка отраслевой системы оплаты труда с учетом критериев оценки деятельности различных категорий работников | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | постановление органа местного самоуправления |
| 1 8.1 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Постановление администрации Очерского муниципального района |
| 2 8.1 | Выполнение целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому дошкольному образовательному учреждению | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Заключение Соглашения между Министерством образования и науки Пермского края и главой муниципального района |
| 3 8.1 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому дошкольному образовательному учреждению | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Со 100% дошкольных образовательных учреждений заключены Соглашения |
| 4 8.1 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Управление образования администрации Очерского муниципального района Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 8.2 | Организация мониторинга моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | Организация мониторинга моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8.3 | Рациональное использование финансирования расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство финансов Пермского края Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | В законе Пермского края "О бюджете Пермского края на текущий финансовый год и на плановый период" предусмотрены средства на обеспечение доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования к средней заработной плате в крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 8.4 | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края ежегодно составляет 100% |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края с 2013 года составляет 100% |
| 9.1 | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления | 2014 год | Приказ Управление образования администрации Очерского муниципального района об утверждении методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации |
| 9.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Заключены трудовые договоры со 100% руководителей муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования администрации Очерского муниципального района Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления |  | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования. Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1 | Размещение в средствах массовой информации: сведений об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг в дошкольном образовании, интервью с начальником управления образования Очерского муниципального района, руководителями муниципальных дошкольных организаций, родителями и общественностью о ходе внедрения оценки эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации, удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления | 2014-2018 годы | Публикации в средствах массовой информации |
| 10.2 | Создание на сайте Управление образования администрации Очерского муниципального района диалога с общественностью, работниками дошкольных организаций по вопросам показателей качества предоставляемых муниципальных услуг, подходам к организации стимулирования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Отдельная рубрика на сайте Управление образования администрации Очерского муниципального района |
| 10.3 | Участие в краевых семинарах по основным подходам установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Выездные семинары |
| 10.4 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг, стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Выездные совещания |
| 10.5 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2015 и 2017 годы | Наличие мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования |

### 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | проценты | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | проценты | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образовательных организациях внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Очерского муниципального района | проценты | 96 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Пермском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процент | 48 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 95%; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и(или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году составит 80% |
| 7 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | -"- | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | повышение степени удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 8 | Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | человек | 205 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 9 | Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процент | 48 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | все педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных организаций будут проходить повышение квалификации один раз в 3 года |

## II. Изменения в общем образовании Пермского края,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

### 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Очерского муниципального района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки Пермского края;

план подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

### 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

### 3. Основные количественные характеристики системы общего

образования Пермского края

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет | тыс. человек | 2,681 | 2,688 | 2,695 | 2,719 | 2,754 | 2,812 | 2,936 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 2,681 | 2,688 | 2,695 | 2,719 | 2,754 | 2,812 | 2,936 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | проценты | 2Э,4 | 34,5 | 46,3 | 57,1 | 67,1 | 76,7 | 86,1 |

### 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере общего образования Пермского края, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1 | Обеспечение комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | 1. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС, к 2018 году достигнет более 86%. |
| 1.1 | начального общего образования (НОО): приобретение учебников | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014 год | 100% учащихся, обучающихся по новым ФГОС НОО, обеспечены учебниками нового поколения |
| 1.2 | закупка оборудования | Руководители образовательных организаций общего образования | 2014-2018 годы | Во всех (100%) образовательных организациях общего образования создана образовательная среда, соответствующая новым ФГОС НОО |
| 1.3 | организация курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014 год | 90% учителей, обучающих по новым ФГОС НОО, прошли курсы повышения квалификации (по программе не менее 72 часов) |
| 1.4 | организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС НОО, в том числе в образовательных организациях общего образования - апробационных площадках Пермского края | Управление образования администрации Очерского муниципального района руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2014 год | Обеспечено научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО, в том числе в образовательных организациях общего образования - апробационных площадках Очерского района и Пермского края |
| 1.5 | проведение мониторинга внедрения ФГОС НОО в образовательных организациях общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014 год | Во всех (100%) образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению ФГОС НОО |
| 1.6 | основного общего образования: приобретение учебников | Руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | 100% учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам ООО, обеспечены учебниками |
| 1.7 | закупка оборудования | Руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | В 90% образовательных организаций общего образования создана образовательная среда, соответствующая новым федеральным государственным образовательным стандартам ООО |
| 1.8 | организация курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | 90% учителей, обучающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам ООО, прошли курсы повышения квалификации (по программе не менее 108 часов) |
| 1.9 | организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО, в том числе в образовательных организациях общего образования - апробационных площадках района | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | Обеспечено научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования на базе МБОУ «Очерская СОШ №3» |
| 1.10 | проведение мониторинга внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | В 100% образовательных организаций общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению ФГОС ООО |
| 1.11 | Создание современных условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): развитие инклюзивного образования детей с ОВЗ; развитие дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Не менее чем в 1 школе создана доступная среда для детей-инвалидов |
| 2 | Формирование, апробация и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014 год | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году достигнет 1,4 |
| 2.1 | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе (сбор и обработка первичных данных мониторинга, анализ результатов мониторинга) (ежегодно) | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | сбор первичных данных мониторинга, анализ результатов мониторинга |
| 2.2 | Подготовка и подписание приказа Управления образования администрации Очерского муниципального района по результатам проведения мониторинга (ежегодно) | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2015-2018 годы | Ежегодно издается приказ по результатам проведения мониторинга |
| 3 | Участие в международных сопоставительных исследованиях | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014, 2015, 2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году достигнет 1,4 |
| 3.1 | по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) |  | 2014 год |  |
| 3.2 | по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  | 2014 год |  |
| 3.3 | по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) |  | 2015, 2018 годы |  |
| 3.4 | Внедрение региональных рекомендаций по направлениям: организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; проведение корректировки и апробации основных образовательных программ; распространение лучших педагогических практик; организация сетевого взаимодействия образовательных организаций | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2017-2018 годы | Региональные рекомендации выполнены по соответствующим направлениям |
| 3.5 | Проведение мониторинга по внедрению региональных рекомендаций в образовательных организациях общего образования района. | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2017-2018 годы | В 100% образовательных организаций общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению региональных рекомендаций |
| 4 | Разработка и реализация плана подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014-2018 годы | Разработан план |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 5 | Внедрение системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 год | Число муниципальных образований, в которых осуществляется оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования |
| 5.1 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов (НПА) (положения, регламенты) по функционированию системы оценки качества образования в соответствии с региональными и федеральными методическими рекомендациями по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников (далее - показатели) | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 год | В районе разработаны и утверждены НПА по функционированию региональной системы оценки качества образования по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 5.2 | Апробация и внедрение показателей | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, учителей общеобразовательных организаций | 2014 год | Показатели внедрены в 100% подведомственных муниципальных организаций общего образования |
| 5.3 | Проведение мониторинга по внедрению показателей в подведомственных муниципальных организациях общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, учителей общеобразовательных организаций | ежегодно | Мониторинг показателей внедрен в 100% подведомственных муниципальных организаций общего образования |
| 5.4 | Использование опыта уникальных инновационных школ Пермского края | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы |  |
| 6 | Реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году достигнет 1,4 |
| 6.1 | Реализация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | В 100% школ района, работающих в сложных социальных условиях, внедрены финансово-экономические, материально-технические, научно-методические и кадровые механизмы поддержки |
| 6.1.1 | Реализация проекта "Мобильный учитель" для отдаленных сельских территорий района | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Приобретен автомобиль для учителя, ведущего уроки в отдаленных школах, где нет учителей по отдельным общеобразовательным предметам |
| 6.1.2 | Поддержка педагогов, работающих с социально неблагополучными семьями | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| 6.1.3 | Поддержка малокомплектных школ района я на развитие материально-технической базы | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Дополнительно к фонду оплаты труда будут выделены финансовые средства на материальные затраты |
| 6.1.4 | Внедрение электронных систем обучения, развитие дистанционных форм образования в отдаленных территориях района, в том числе детей-инвалидов | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Внедрены дистанционные технологии обучения в 100% образовательных организаций общего образования |
| 6.2 | Реализация региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, по направлениям: Использование финансирования школ с учетом категорий учащихся и качества образования, использование адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников, обучающих мероприятий, в том числе конкурсных программ и проектов в школах, работающих в сложных социальных условиях; вопросы создания межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик повышения качества образования в школах, работающих в сложных социальных условиях | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2015 год | Реализация региональной программы |
| 6.2 | Проведение мониторинга реализации региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | С 2016 года - ежегодно | В 100% школ, работающих в сложных социальных условиях, ежегодно проводится мониторинг и анализ реализации региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100%. Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций достигнет к 2018 году не менее 10% |
| 7.1 | Апробация региональной модели эффективного контракта в общем образовании с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по внедрению эффективного контракта в общем образовании | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2014 год | Разработана и внедрена в районе модель эффективного контракта в общем образовании с педагогическими работниками в 100% образовательных организаций общего образования |
| 7.2 | Реализация модели эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Функционирует модель эффективного контракта в общем образовании с педагогическими работниками в 100% образовательных организаций общего образования |
| 7.3 | Рациональное использование финансирования расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство финансов Пермского края Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | В законе Пермского края "О бюджете Пермского края на текущий финансовый год и на плановый период" предусмотрены средства на обеспечение доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 7.3.1 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 год | Постановлением администрации Очерского муниципального района утверждена Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений. Разработаны Положения о стимулировании работников в учреждениях общего образования |
| 7.3.2 | Выполнение целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников в учреждениях общего образования, установленных Министерством образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 год | Заключено Соглашение между Министерством образования и науки Пермского края и главами муниципального района |
| 7.3.3 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому учреждению общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 год | Со 100% учреждений общего образования заключены Соглашения |
| 7.3.4 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 7.4 | Приведение в соответствие НПА образовательных организаций, муниципального района в соответствие с изменениями, внесенными в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)" | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 год | НПА образовательных организаций, муниципального района приведены в соответствие с изменениями, внесенными в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)" |
| 7.5 | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 года | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100% |
| 7.6 | Разработка Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений. |  | 2014 год | Разработана и утверждена постановлением администрации Очерского муниципального района Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений. |
| 8 | Апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100%. Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций достигнет к 2018 году не менее 10% |
| 8.1 | Разработка и утверждение положения по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Разработана и внедрена модель эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в 10% образовательных организаций общего образования |
| 8.2 | Организация работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Заключены трудовые договоры с руководителями 100% муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 9 | Проведение мониторинга введения эффективного контракта: | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Обеспечено информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |

### 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,43 | 1,4 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2 | Удельный вес численности школьников Пермского края, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности российских школьников, принявших участие в указанных исследованиях: |  | По факту участия | По факту участия | По факту участия | По факту участия | По факту участия | По факту участия |  |
|  | международное исследование (PIRLS) | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | международное исследование (TIMSS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математика (4 класс) | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математика (8 класс) | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | естествознание (4 класс) | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | естествознание (8 класс) | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | международное исследование (PISA): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | читательская грамотность | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математическая грамотность | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | естественнонаучная грамотность | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 7,8 | 7,1 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 10 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования Пермского края к среднемесячной заработной плате в Пермском крае | процентов | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Пермском крае |
| 5 | Удельный вес образовательных организаций в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | -"- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

## III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

### 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

### 2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 300 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

### 3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | тыс. человек | 3,420 | 3,505 | 3,550 | 3,600 | 3,650 | 3,600 | 3,600 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 67 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 69 | 70 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 48 | 48 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |

### 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1 | Участие в краевой программе развитие дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5-18 лет составит 70%. К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 58% |
| 1.1 | Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации региональной программы развития дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | 100% организаций дополнительного образования детей района охвачены мониторингом эффективности реализации региональной программы развития дополнительного образования детей |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5-18 лет составит 70% |
| 2.1 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2015 годы | Обеспечены условия, соответствующие нормативным требованиям не менее чем в 40% организаций дополнительного образования детей от общего количества организаций дополнительного образования, имеющих лицензию |
| 3 | Реализация современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2015-2017 годы | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5-18 лет составит 70% |
| 3.1 | Участие в работе сетевых и дистанционных площадок по распространению региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | Участие в работе |
| 3.2 | Создание и реализация планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров сферы дополнительного образования детей с учетом ФГОС, включая программы для работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | Не менее 75% педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей прошли в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей) |
| 3.3 | Создание электронного реестра профильных программ для разных форм оздоровления и отдыха подростков старше 14 лет | Министерство социального развития Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2015 год | Электронный реестр профильных программ для разных форм оздоровления и отдыха подростков старше 14 лет |
| 3.4 | Участие в работе краевых профильных загородных лагерей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Участие в работе |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2015 годы | Наличие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Число муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 5.1 | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год | Постановлением администрации Очерского муниципального района утверждена Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений |
| 5.2 | Разработка инструментов оценки качества услуг дополнительного образования детей на институциональном уровне (уровне образовательной организации) | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год | 100% образовательных организаций дополнительного образования детей внесли в свои локальные акты изменения, предусматривающие оценку качества предоставляемых услуг |
| 5.3 | Проведение мониторинга и оценки эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей в районе | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | К 2018 году 100% организаций охвачены мониторингом эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей в районе |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 58% |
| 6.1 | Участие в реализации краевого проекта "Поддержка одаренных детей" | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Создан банк данных талантливых и одаренных детей Пермского края |
| 6.2 | Реализации проекта «Поддержка одаренных детей» подпрограммы 2 «Совершенствование структуры и содержания общего образования»программы «Развитие образования Очерского муниципального района» | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2016 годы | К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 58% |
| 6.3 | Использование современных социально-культурных сред для развития и социализации детей (музеи науки и техники, детские театры и др.) | Министерство образования и науки Пермского края, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Участие |
| 6.4 | Участие в конкурсе "Юные дарования Прикамья" | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Не менее 2- школьников ежегодно становятся обладателями стипендии. |
| 6.5 | Участиев краевом форуме для талантливых детей "Будущее России" | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Не менее 1учащегося |
| 6.6 | Проведение мониторинга и оценки эффективности поддержки талантливых и одаренных детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | 100% организаций дополнительного образования охвачены мониторингом эффективности поддержки талантливых и одаренных детей |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 7 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100% |
| 7.1 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год |  |
| 7.2 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ) | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Постановлением администрации Очерского муниципального района утверждена Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений |
| 7.2.1 | Выполнение целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей | Министерство и науки образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | Заключено Соглашение между Министерством образования и науки Пермского края и главой муниципального района |
| 7.2.2 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому учреждению дополнительного образования детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год | Со 100% учреждений дополнительного образования детей заключены Соглашения |
| 7.2.3 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 7.3 | Планирование дополнительных расходов местным бюджетом на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Администрация Очерского муниципального района, Управление финансов и налоговой политики Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Выполнение УказаПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 7.4 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края, Администрация Очерского муниципального района, Управление финансов и налоговой политики Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100% |
| 7.5 | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | 100% организаций дополнительного образования охвачены мониторингом уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей |
| 8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100% |
| 8.1 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | 100% руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей заключили трудовые договоры в соответствии с типовой формой договора |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | К 2018 году удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности составит не менее 14%. К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5-18 лет составит 70%. К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 58% |
| 9.1 | Организация курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | 2014-2018 годы | К 2018 году 50% руководителей пройдут курсы повышения квалификации (108 часов) или переподготовку современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |
| 9.2 | Создание и деятельность профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования детей, в том числе сетевых межрегиональных проектов, конкурсов профессионального мастерства педагогов, программ и инновационных технологий дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Участие в деятельности профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования детей |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | К 2018 году 100% организаций дополнительного образования детей перешли на эффективный контракт с педагогическими работниками |
| 10.1 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | 100% педагогических кадров системы дополнительного образования детей информированы о введении эффективного контракта |
| 10.2 | Мониторинг введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Министерство образования и науки Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | 100% образовательных организаций охвачены мониторингом введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей |

### 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 69 | 70 | Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | -"- | 57 | 57 | 57,5 | 57,5 | 58 | 58 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 58 процентов |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Очерском муниципальном районе | процент | 71 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае |
| 4 | Число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Увеличится число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 5 | Удельный вес организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 100% организациях дополнительного образования детей оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности | -"- | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности составит не менее 14% |