# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «*Развитие образования Очерского городского округа*»

# за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Очерского муниципального округа Пермского края |

1. *Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель отчетного года, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Примечание,  в т.ч. причины отклонения от планового значения |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного общего образования по итогам опросов общественного мнения, % | 98 | 98,4 | +0,4% | Показатель выполнен. Данные взяты из годового отчета об исполнении муниципального задания за 2024 год |
| 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 72 | 72,27 | +0,4% | Показатель выполнен.  По данным статистического отчета 85-К – 1035 детей.  По статистическим данным на территории проживает 1432 ребенка в возрасте от 1-6 лет.  1035/1432х100%=72,27% |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования по итогам опросов общественного мнения, % | 93,5 | 94 | +0,5% | Показатель выполнен. Данные взяты из годового отчета об исполнении муниципального задания за 2024 год |
| 4 | Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании, от числа учащихся, допущенных к сдаче ГИА, % | 96,5 | 99,0 | +2,6% | Показатель выполнен:  Из 304 выпускников 9-х классов, аттестат об основном общем образовании получили 301 чел. |
| 5 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа учащихся, допущенных к сдаче ГИА, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен  Все 59 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании |
| 6 | Доля учащихся, ставших победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) муниципального, краевого, всероссийского уровней, от количества участников мероприятия, % | 23,8 | 24,2 | +1,7% | Показатель выполнен.  Количество участников составляет 628 человек, призеров и победителей 152 человека: 152/628\*100%=24,2% |
| 7 | Доля информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования от числа опрошенных, % | 72 | 72,5 | +0,7 | Опрос об информированности населения проводится ежегодно. |
| 8 | Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере ДОД по итогам опросов общественного мнения, % | 97,5 | 98 | +0,5% | Целевой показатель выполнен. Данные взяты из годового отчета об исполнении муниципального задания за 2024 год |
| 9. | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 76 | 81,6 | +7,3% | Показатель выполнен.  Из общего числа детей общеобразовательных школ Очерского МО 3 187 человек охвачены дополнительным образованием - 2600 человек, что составило 81,6%. |
| 10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ставших победителями и призерами рейтинговых мероприятий муниципального, краевого, федерального уровней, в общей численности детей, % | 22,7 | 23 | +1,3% | Показатель выполнен.  Численность детей в данном периоде 2682, победители и призеры 617 человек  617/2682\*100%=23% |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, вовлеченных в реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», охваченных мероприятиями патриотической направленности, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен  Все 3187 обучающийся вовлечены в мероприятия патриотической направленности:  - еженедельные линейки с выносом флага,;  - «Разговоры о важном»;  - Тематические встречи с участниками СВО, ветеранами различных локальных воин;  - Участие в региональных муниципальных мероприятиях патриотической направленности (конкурс «Смотр строя и песни», «Песни о войне», «Стихи о войне», «Лучший военно-патриотический отряд», «Лучший Юнармейский отряд», военно-патриотическая игра «Зарница», участие в параде 9 мая, Акция «Окна победы», «Георгиевская лента», «Ожившие скульптуры» и т.д.) |
| 12. | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, % | 99,9 | 99,9 | 0 | Показатель выполнен  3 788 детей Очерского МО от общей численности 3791 чел. в 2024 году охвачены различными формами оздоровления, что составило 99,9% |
| 13. | Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, ООД, чел. | 19 | 7 | +171% | Преступлений в 2024г. – 0 (по Очерскому МО совершено 6 преступлений, все обучающиеся «Строгановского колледжа»)  ООДв 2024 г.– 7 (семь несовершеннолетних лиц совершили 8 ООД, одно лицо совершило - 2 ООД) |
| 14. | Удельный вес численности учителей Очерского городского округа в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 17,1 | 17,9 | +4,7% | В 2024 году педагогическое сообщество пополнилось 6 молодыми специалистами. Всего молодых педагогов до 35 лет – 60, что составило 17,9 % от общего числа педагогов - 335 человек. Тем не менее, этого недостаточно и кадровая проблема остается одной из самых острых. |
| 15. | Доля аттестованных педагогических работников на высшую и первую категорию в общем числе педагогических работников Очерского городского округа, % | 52,1 | 49,5 | -5% | Всего в 2024 году для процедуры аттестации было принято 31 заявление от педагогов округа, из них аттестовано на высшую к/к - 11, на первую к/к – 20.  Общее количество аттестованных на кв. категории педагогов - 166, из них имеют высшую к/к – 71 педагога, первую к/к к – 95, что составляет 49,5% от общего количества педагогов.  Наблюдается отрицательная динамика доли аттестованных на квалификационные категории педагогов, однако стоит отметить, что отклонение в сравнении с предыдущим годом (2023 г. -48,6%) начинает снижаться.  Одной из причин отрицательной динамики можно назвать изменения модели аттестации педагогических работников, которые вступили в силу с 01.09.23 г. (Приказ №196 от 24.03.2023). Тем не менее, ситуация начинает выравниваться. |
| 16. | Уровень среднемесячной заработной платы: |  |  |  |  |
|  | показатель средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений от планового показателя, закрепленного Соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и Очерским городским округом, % | 100 | 108 | +8% | по Соглашению – 37039,0 по факту – 40019,1 |
|  | показатель средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений от планового показателя, закрепленного Соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и Очерским городским округом, % | 100 | 101 | +1% | по Соглашению – 51067,0  по факту – 51413,4 |
| 17. | Соответствие нормативного состояния зданий муниципальных учреждений образования требованиям законодательства, % | 75 | 75 | 0 | Показатель выполнен. В 2024 году проведен ремонт МБОУ «Спешковская ООШ», поэтому из 8 ОО 6 приведены в нормативное состояние (75%). |

2. *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в том числе*:

Подпрограмма 1

«Развитие системы дошкольного образования»

Основной задачей данной подпрограммы является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного и доступного образования. В процессе ее реализации все мероприятия были направлены на выполнения поставленной задачи.

В 2023-2024 учебном году в Очерском городском округе функционировало 7 структурных подразделений – детский сад - при общеобразовательных организациях. В них 14 зданий, 52 группы. Муниципальные детские сады посещают 1035 детей, что на 23 ребенка меньше чем в предыдущем году, из них 169 ребенка в возрасте до 3 лет, что на 7 детей меньше чем в 2023 году.

В результате работы комиссии по комплектованию дошкольных учреждений в 2024 г. все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.

Функционируют группы для детей раннего возраста по адресу:

- г. Очер, ул. Красногвардейская, д. 52, МБОУ «ОСОШ №1» с/п «Детский сад «Гнездышко» - 1 группа (22 ребенка)

- г. Очер, ул. Революционная, д. 18 а, МБОУ «ОСОШ №2» с/п «Детский сад «Солнышко» - 1 группа (23 ребенка)

- г. Очер, ул. Большевистская, д. 52 а, МБОУ «ОСОШ № 3» с/п «Детский сад «Березка» - функционируют 5 групп (95 детей)

- рп. Павловский, ул. Пушкина, д.34, МБОУ «Павловская СОШ» с/п «Детский сад «Золотой ключик» - 1 группа (17 детей)

- д. Нижняя-Талица, ул. Школьная, д. 20а, МБОУ «Нижне – Талицкая ООШ» со с/п «Детский сад» - 1 группа (12 детей)

Также дети раннего возраста посещают не только созданные отдельные группы раннего возраста, но и разновозрастные группы в сельских детских садах.

В последние несколько лет рождаемость снижается, также и снижается количество заявлений по устройству в детский сад.

В детских садах округа создаются все необходимые условия для получения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 27.08.2010 № 560-п «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей–инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и Порядка предоставления компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 2 семьям, имеющих детей-инвалидов, не посещающих детский сад, предоставляется компенсация. Размер компенсации составляет в 2023 году - 22 927 руб. в год (2022 г. - 22 045 руб. в год).

Количество педагогических работников реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2024 году - 109 человек, 26 педагога имеющих высшее образование, 83 педагогов - среднее специальное.

Педагоги продолжают активно участвовать в краевых мероприятиях:

Структурное подразделение «Детский сад «Гнездышко» МБОУ «ОСОШ № 1»:

- Всероссийский конкурс «Логопед года и К - 2023» - Вшивкова О.Н., Вшивкова В.В.

- Краевой этнокультурный фестиваль «Родные истоки – 2024» - Меньшенина А.В.

- Краевой фестиваль педагогического мастерства и творчества педагогов образовательных организаций Пермского края «Образовательный горизонт – 2024» - Егорова Ю.М., Вшивкова О.Н.

- Всероссийский научно-практический конкурс для педагогов «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ» - Меньшенина А.В.

- Всероссийский профессиональный педагогический конкурс для воспитателей «Лучший конспект занятия в ДОУ» - Вшивкова О.Н.

- Международный профессиональный педагогический конкурс «Образование детей с ОВЗ: особенности, методы, организация процесса» - Вшивкова О.Н.

- III Краевой педагогический фестиваль по духовно-нравственному воспитанию и развитию личности обучающихся (воспитанников) «Педагогический калейдоскоп 2023) – Сорокина Е.В.

- Краевой конкурс «Мы разные – мы равные» - Вшивкова О.Н., Егорова Ю.М

Структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» МБОУ «ОСОШ № 2»:

- Всероссийский конкурс педагогов ДОО «Современное занятие в ДОО в условиях реализации ФГОС» Грига И.А., Садило Н.С.– Дипломы победителя.

- Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок «Весенний интенсив в ДОУ», Н.С. Садило, Д.А. Верещагина, И.И. Гладкова – 2 место

- Межрегиональный конкурс III Краевой педагогический аукцион «Воспитываем вместе!», участие в номинации «Воспитываем с игрой» - Н.С. Садило

- Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок «Есть контакт: новые формы взаимодействия с родителями и социальными партнерами», в номинации «Домашняя игротека» Н.С. Садило; С.Н. Каменских - участие

- Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок «Лэпбук как средство развития детей раннего и дошкольного возраста», в номинации «Лэпбук, созданный педагогом, для развития, обучения и воспитание детей среднего дошкольного возраста» Н.С. Садило - 3 место

Структурное подразделение «Детский сад «Березка» МБОУ «ОСОШ № 3»:

- Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2024» в номинации «Педагог детского сада» - А.С. Маталасова Диплом, I место.

- XI Всероссийский конкурс « Воспитатели России». Региональный этап. Номинация «Успешный воспитатель» Л.С. Косых - сертификат участника.

- Краевая педагогическая акция по духовно-нравственному воспитанию обучающихся (воспитанников) «Педагогические находки» Номинация « Проект педагога» проект «Я и бабушка моя» Е.С. Степанова.

- Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок «Весенний интенсив в ДОУ» Номинация «Познавательная весна» Е.И. Азанова Диплом, II место.

- Межрегиональный музыкальный конкурс детского танца и песни «Мы маленькие звезды» в номинации «Танцевальное творчество» «Вальс» Л.А. Каменских, Л.С. Косых Диплом, III степени.

Структурное подразделение «Детский сад «Золотой ключик» МБОУ «Павловская СОШ»:

Краевой конкурс «Техно биатлон» 3 этап О.Н. Бояршинова, А.Г. Пикулева – участие.

Всероссийский конкурс «Лыжня России» И.И. Козоногова – участие.

В течение года традиционные мероприятия с детьми были организованы в очных и дистанционных форматах:

- «Веселые нотки - 2024» тема «Моя семья – моя Россия!», количество участников - 83

- олимпиада «Знайка», участие приняло 5 команд, количество участников - 20

- конкурс исследовательских работ количество участников – 7 детей,

- конкурс «ЮИД - на службе безопасности» приняло участие- 5 команд,

- конкурс, посвященный 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. «Победе посвящается!», приняли участие 76 детей + 5 музыкальных руководителей из 4 детских садов

- I муниципальный фестиваль «Театральные грани» приняли участие 4 детских сада (30 детей + 4 музыкальных руководителя)

- конкурс-выставка «Помощники моей семьи. Бытовая техника» по легоконструированию среди воспитанников детских садов «РОБОтишка» приняли участие 4 команды (12 детей + 4 педагога наставника)

Совместно с краеведческим музеем имени А.В.Нецветаева:

- муниципальный «Пушкинский бал» приняли участие 4 детских сада 6 групп старшего дошкольного возраста

- конкурс "Страна МузейиЯ" приняло участие 7 команд

- Спартакиада дошкольных образовательных учреждений 5 команд (30 детей + 4 инструктора по физической культуре).

По итогам организации окружных мероприятий можно сделать следующие выводы:

- активными участниками являются дети из городских детских садов;

- руководителям ОО сельских детских садов ознакомиться с лучшими практиками образовательной деятельности на окружных мероприятиях.

Подпрограмма 2

«Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования»

В системе образования Очерского городского округа функционируют 8 общеобразовательных организаций:

- средних общеобразовательных школ – 4:

МБОУ «ОСОШ №1» со структурным подразделением «Детский сад «Гнездышко»;

МБОУ «ОСОШ №2» со структурным подразделением «Детский сад «Солнышко»;

МБОУ «ОСОШ №3» со структурным подразделением «Детский сад «Березка», структурным подразделением «Дворецкая начальная школа – детский сад»;

МБОУ «Павловская СОШ» со структурным подразделением «Детский сад «Золотой ключик».

- основных общеобразовательных школ – 3:

МБОУ «Спешковская ООШ» со структурным подразделением «Кипринская школа - детский сад»;

МБОУ «Нововознесенская ООШ» со структурным подразделением «Детский сад»;

МБОУ «Нижне -Талицкая ООШ» со структурным подразделением «Детский сад».

- коррекционная школа МБОУ «Очерская КШ-и» - 1.

Все общеобразовательные организации городского округа имеют бессрочную лицензию на образовательную деятельность, бессрочную государственную аккредитацию. Нормативные документы, определяющие порядок получения общего образования в различных формах, размещены на сайтах общеобразовательных организаций.

Количественный состав обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования составляет 3188 человек. 4 общеобразовательные организации реализуют профильное обучение на параллелях 10-11-х классов.

На 31 декабря 2024 года на уровне начального общего образования 355 обучающихся обучается во вторую смену (МБОУ «ОСОШ №1», МБОУ «ОСОШ №3», МБОУ «Павловская СОШ»), на уровне основного общего образования - 217 человек (МБОУ «ОСОШ №3»).

Количество первоклассников в текущем году составило 266 человек, что выше прошлого учебного года – 309 человек. Тенденция снижения обучающихся 1-х классов на протяжении 3 лет ведет к снижению общего числа обучающихся.

Обучение по адаптированным общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью организует МБОУ «Очерская КШ-и», численность обучающихся в 2024 году - 132 человека.

Помимо обучения детей непосредственно в школе, в общеобразовательных организациях округа есть и такие формы получения образования как: обучение на дому, обучение детей-инвалидов с применением дистанционных технологий.

Помимо обучения детей непосредственно в школе, в общеобразовательных организациях округа есть и такие формы получения образования как: семейное, индивидуальное обучение на дому, обучение детей-инвалидов с применением дистанционных технологий.

2 ученика-инвалида являются участниками мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов», в рамках краевого проекта, целью которого является обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов, (МБОУ «ОСОШ № 1», МБОУ «Павловская СОШ».)

С целью соблюдения конституционного права на образование детям-инвалидам и детям с ОВЗ предоставлена услуга по обучению их на дому.

Основанием организации обучения на дому являются заключение медицинской организации в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право детям на обучение на дому по основным общеобразовательным программам и адаптированным основным образовательным программам.

*Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность обучающихся на дому | | | |
| начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | Всего |
| 2022 | 12 | 33 | 3 | 48 |
| 2023 | 11 | 35 | 2 | 48 |
| 2024 | 15 | 30 | 1 | 46 |

Инклюзивное образование реализуется для 147 обучающихся округа.

Сравнительные результаты образовательного процесса за последние 3 года представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учебный год | | | |
| Показатель | 2021 - 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 (май) | 2024 (декабрь) |
| Уровень успеваемости (%) | 98,9 | 98,2 | 97,9 | 96,9 |
| Качественный показатель успеваемости (%) | 34,5 | 37,4 | 32,5 | 37,6 |

Ежегодно Министерство Просвещения РФ, министерством образования Пермского края составляют рейтинг мероприятий для обучающихся, данные мероприятия бесплатны и участие в них обеспечивает повышение рейтинга возможностей при поступлении обучающихся в высшие учебные заведения.

Одним из рейтинговых мероприятий является Всероссийская олимпиада школьников. С 2019 году выработан единый порядок проведения школьного тура олимпиад, единая шкала подведения итогов по разным предметам на уровне округа. Это позволяет сделать результаты муниципального тура олимпиад более объективными, частично объясняет уменьшение числа победителей призеров на уроне муниципалитета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | Муниципальный этап ВОШ | | | | |
| Количество участников | Победители и призеры | Результативность участия (%) | Участники краевого этапа | Призеры краевого этапа |
| 2022 | 465 | 127 | 27% | 5 | 2 |
| 2023 | 599 | 137 | 23% | 5 |  |
| 2024 | 657 | 144 | 22% |  |  |

Для оценки освоения программ общего образования, в целях управления качеством образования, связанного с обеспечением информацией органов управления образованием городских округов, педагогических и административных работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), общественности по широкому кругу вопросов качества образования, его динамике, тенденциях и перспективах изменения, утвержден календарный план-график проведения мероприятий региональной системы оценки качества образования (далее - РСОКО) на территории Пермского края в 2023-2024 учебном году. Утвержденный график включает в себя:

* контрольно-оценочные мероприятия (ГИА, ВПР);
* муниципальные контрольно-оценочные мероприятия (ТОГЭ, ТЕГЭ).

Приказом Министерства образования и науки Пермского края «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Пермского края» определены единые требования к организации системы оценки качества образования на всех уровнях региональной системы образования. Основная цель функционирования региональной системы оценки качества образования (РСОКО) - управление качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся.

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев оценивания.

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса и как форма промежуточной аттестации в качестве итоговых контрольных работ.

Всероссийские проверочные работы в 4,5,6,7,8-х классах в 2023-2024 учебном году весной 2024 года (с 1 марта по 20 мая). Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определяли самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Администрации ОО необходимо обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как комплекса мероприятий по повышению качества обучения по русскому языку, обеспечивающих мониторинг результативности достижения планируемых результатов, ФГОС ООО по годам обучения в урочной и внеурочной деятельности. Нужно определить, что и как контролируется, насколько формы внутришкольного контроля, внутренний мониторинг соответствуют задачам ФГОС. Возможно, следует отказаться от устаревших форм мониторинга, следует оценить, какие из мониторинговых процедур действительно информативны и поэтому нужны.

В 2023 - 2024 учебном году обучалось 306 выпускников 9-х классов, у всех есть «зачет» по итоговому собеседованию, русский язык. Допущено до государственной итоговой аттестации 304 выпускника, что составляет 99,3 %. Не допущено 2 выпускника.

Для получения документа об освоении программы основного общего образования выпускникам в 2024 году необходимо было успешно сдать 4 экзамена (обязательные «русский язык», «математика» и 2 предмета по выбору выпускника).

288 выпускников сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ) русский язык, математика и 2 предмета по выбору выпускника, 16 выпускников с ОВЗ - государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – по двум предметам (русский язык и математика).

И в виде экзамена по профессионально-трудовому обучению – 12 обучающихся коррекционной школы.

Порядок подготовки и проведения ОГЭ соблюден во всех общеобразовательных организациях Очерского городского округа.

Аттестат об основном общем образовании получили 301 выпускник, что составляет 99,0%. 3 выпускника, участвующие в государственной итоговой аттестации 2024 года не получили документ об образования основного общего образования.

Свидетельство об окончании школы получили 12 выпускников (100%) МБОУ «Очерская КШ-и»

Средний тестовый балл по русскому языку составил 53,4 (2023г. - 52,6, 2022г. - 55,92), по математике –50,2 (2023 г. - 48,1, 2022 г. – 48,01).

15 выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием:

МБОУ «ОСОШ №1» - 6 выпускников

МБОУ «ОСОШ№2» - 2 выпускника

МБОУ «ОСОШ №3» - 6 выпускников

МБОУ Спешковская ООШ» - 1 выпускник

Количество обучающихся, набравших 100 баллов по итогам ГИА в форме ОГЭ, представлено в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учебный год | Кол-во обучающихся, набравших 100 баллов по ГИА | Предметы (по которым 100 баллов**)** |
| 2020-2021 | 7 | Русский язык (1 предмет) |
| 2021-2022 | 9 | Русский язык, информатика и ИКТ (2 предмета) |
| 2022-2023 | 5 | Русский язык – 2, информатика и ИКТ – 2, обществознание - 1 |
| 2023-2024 | 8 | Литература -2, информатика -3, обществознание—1, химия 2 |

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является формой объективной оценки качества подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования.

На муниципальном уровне в подготовительный период проводилась координирующая и организационная работа по подготовке к проведению единого государственного экзамена выпускников общеобразовательных школ.

В 2024 году государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ. В государственной итоговой аттестации приняли участие 59 выпускников из 4 средних школ городского округа. Для получения документа об образовании необходимо было участие в ЕГЭ по русскому языку и математике на профильном или базовом уровне. Аттестат получили 59 выпускников (100%). С целью обеспечения информационной безопасности и объективности результатов выпускников в пункте проведения экзаменов осуществлялось видеонаблюдение в 100% аудиторий. Единый государственный экзамен проводился с применением технологий доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов.

В 2024 году из учебных предметов по выбору самыми востребованными стали: обществознание - 30 выпускников (50,8%), история – 17 выпускников (28,8%), биология -13 выпускников (22,0%), химия 11 выпускников (18,6%), а так –же информатику выбрали -9 выпускников (15,3%), физику -7 (11,9%), географию - 7 (11,9%), английский язык -3 (5,1%), литературу не выбрали. Математику профиль сдавали 24 выпускника (40,7%), математику базовый уровень- 35 выпускников (59,3%). Т.е. выпускники 2024 года сделали выбор в пользу гуманитарных предметов.

Средний показатель по всем учебным предметам в форме ЕГЭ составил – 62,28 (2023 г.- 62,49; 2022 г. - 59,09 балла), что ниже на 0,21 балла по сравнению с прошлым годом. Средний балл по Пермскому краю – 63,88 (2023 г. - 63,57).

В текущем году произошло увеличение среднего балла по математике на профильном уровне – с 51,15 балла до 62,48 баллов (2023 г. - 51,15; 2022 г. - 52,78). Средний балл не превышает краевой уровень - 65,96 баллов.

Результаты ЕГЭ по русскому языку - в текущем году средний балл составляет 63,44 баллов (2023 г.- 69,0; 2022 г. - 67,22), ниже чем в прошлом учебном году. Средний показатель по Пермскому краю – 65,96 баллов

*Результаты ЕГЭ за последние три года*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предмет | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Очерский  МО | Край | Очерский МО | Край | Очерский МО | Край |
| Русский язык | 67,22 | 69,26 | 69,0 | 69,56 | 63,44 | 65,96 |
| Математика (профиль) | 52,78 | 59,73 | 51,15 | 59,16 | 62,48 | 65,96 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество выпускников  чел. | Получили аттестат | | Получили 225 баллов и более, чел. | Награждены медалями «За особые успехи в учении», чел. |
| человек | % |
| 2021 | 77 | 77 | 100 | 14 | 10 |
| 2022 | 74 | 74 | 100 | 8 | 4 |
| 2023 | 85 | 84 | 98,8 | 17 | 9 |
| 2024 | 59 | 59 | 100 | 11 | 15 |

В 2024 году 6 выпускников не набрали необходимого проходного балла на экзамене, т.е. не все оценили себя объективно, при выборе предмета. Необходимо организовать работу по осознанному выбору предмета для дальнейшего прохождения обучения, особенно обратить внимание на предмет «математика», которая предполагает два уровня сдачи.

В проведении ЕГЭ было задействовано 48 педагога.

Участие, в ЕГЭ принимали и аккредитованные общественные наблюдатели, которые осуществляли контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ. В 2024 учебном году было аккредитовано 9 общественных наблюдателей.

Образовательным организациям необходимо разработать план системных мероприятий, направленный на улучшение результатов ГИА, обеспечить информационно-технологическое сопровождение организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году, продолжить разъяснительную работу с родителями обучающихся выпускных классов.

В дальнейшем необходимо продолжать работу по обеспечению условий для повышения качества образования в школах и роста результатов итоговой аттестации и ВПР, систематизацию деятельности образовательных организаций, направленную на выявление, поддержку и развитие одаренных детей.

Подпрограмма 3

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

В Очерском городском округе проводится целенаправленная работа по формированию системы Дополнительного образования детей, обеспечивающая доступное и качественное образование и воспитание.

В 2024 году общеобразовательные организации Очерского городского округа осуществляли реализацию дополнительных общеразвивающих программ на основании лицензий выданных в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно общеобразовательные организации: МБОУ «ОСОШ №1», МБОУ «ОСОШ №2», МБОУ «ОСОШ №3», МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ», МБОУ «Нововознесенская ООШ», МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Корррекционная школа-интернат».

Дополнительное образование реализовывается по 156 дополнительным общеразвивающим программам по шести направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, социально-гуманитарная, техническая, туристско-краеведческая и 9 предпрофессиональным общеобразовательным программам.

Выстраивая рейтинг востребованности направлений дополнительного образования в 2024 году, можно предположить, что спросом пользуется социально гуманитарное направление.

В общеобразовательных организациях Очерского городского округа в большинстве реализовываются модульные и одногодичные программы дополнительного образования.

В Очерском городском округе охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 3366 детей – 82 %. Данные предоставлены согласно выгрузке системы ЭПОС.ДО.

С 2020 года в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», расположенного на базе МБОУ «ОСОШ № 1», проходят занятия по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия, направленные на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». В центре учатся 1043 человека, из них 648 охвачены 16-ю курсами ДО технической, естественно-научной и социально-гуманитарной направленностей. В течение 2024 года на базе центра «Точка роста» проведено 24 социокультурных мероприятия. Охвачены дополнительным образованием дети других общеобразовательных организаций в количестве 99 человек МБОУ «Очерская КШ-и». Повысили квалификацию 2 сотрудника центра по учебным предметам и 2 иных сотрудника центра.

С 2022 году на базе МБОУ «ОСОШ № 3» функционирует Центр развития «Точка роста» естественно-научные направленности, в которой проходят занятия внеурочной деятельности и занятия по дополнительному образованию.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности: «Занимательная биология», «Экспериментальная биология», «Биология в экспериментах», «Экспериментарий по физике», «Занимательная физика», «Физика в экспериментах», «Экспериментальная механика», «Молекулярная физика и эксперимент», «Химия в экспериментах», «Экспериментальная лаборатория», «Химический эксперимент». Занятия дополнительного образования посетили 655 учеников.

В течение учебного года проведены 4 социокультурные мероприятия – «Эрудит естествознания», школьный курс «Кругозор», экскурсия мобильного кванториума, мастер-классы мобильного кванториума. Охвачены дополнительным образованием дети других общеобразовательных организаций в количестве 30 человек МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ». Повысили квалификацию 4 сотрудника центра.

С сентября 2024 года начали работу Центры развития «Точка роста» на базе МБОУ «ОСОШ №2» и МБОУ «Павловская СОШ» естественно-научной направленности. Охват детей дополнительным образованием на базе новых центров «Точка роста» составляет 714 человек. Шесть сотрудников центров прошли обучение по программам учебных предметов.

С 14 октября 2025 года на базе МБОУ «ОСОШ № 3» стартовала первая сессия мобильного технопарка «Кванториум». В течение двух недель дети из общеразвивающих организаций МБОУ «ОСОШ № 1», МБОУ «ОСОШ № 2», МБОУ «ОСОШ № 3», МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» и МБОУ «Нововознесенская ООШ» получили возможность изучить высокотехнологичные направления, такие как промышленный дизайн, Хайтек, VR, Робототехника, IT-технологии.

В 2024 году 160 обучающихся 5-9 классов Очерского городского округа совершили групповые бесплатные туристические поездки по образовательным маршрутам:

1. «Кулинария народов Пермского края» (Кунгур - Пермь) маршрут включал в себя – мастер-класс знакомство с традиционными блюдами народов Пермского края, знакомство с религией народов Пермского края (посещение мечети, синагоги, храма); посещение Кунгурской ледяной пещеры.
2. «Республика химии на Каме» (Пермь – Березники - Соликамск) маршрут включал в себя профориентационное направление, посещение музеев при ОА «Уралкалий», ПАО «Соликамскбумпром», знакомство с профессиями на крупнейших заводах Пермского края.
3. «Средневековый север» (Пермь – Усолье) маршрут включал в себя – посещение музея города Усолье, города Чердынь, просмотр театрализованной постановки «Легенда о Полюде», индивидуальная костюмированная фотосессия в кольчугах, посещение мастер-класс по фехтованию.

Дети, получившие сертификаты, занимаются в кружках туристско-краеведческой и естественно-научной направленности, являются участниками общественных объединений в сфере музейного дела, экологии, здорового образа жизни, туризма и краеведения. В 2024 году приняли участие дети участников специальной военной операции.

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Очерском городском округе в 2024 году осуществлялась в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и местных уровней, документами различных ведомств, задействованных в работе данного направления, согласно Постановлению администрации Очёрского городского округа «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2024 году» от 08.04.2024.

В округе сформирована система оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций муниципального контроля, информационное обеспечение и повышение уровня базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи.

Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление здоровья несовершеннолетних, обеспечение временной занятости подростков, как и ранее, является важным направлением социальной политики муниципального образования Очерского городского округа. Финансирование всех видов оздоровления осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, принятыми на муниципальном уровне.

Отдых и оздоровление детей в 2024 году осуществлялся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 9 образовательных организаций и 3 структурных подразделений. В лагерях, организованных на территории Очерского городского округа, было обеспечено поддержание безопасности жизни и здоровья детей, стабильная эпидемиологическая обстановка. Особое внимание уделялось организации летнего отдыха и занятости: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, группы «риска», детей из неблагополучных социально незащищенных семей, находящихся под опекой (попечительством), многодетных семьях.

Для учащихся, посещающих пришкольные лагеря и малозатратные формы досуга и отдыха, были организованы мероприятия:

«День Детства» – 1500 чел.,

«Вахта Памяти» - 778 чел.,

Акция «Чистая вода» – 120 чел. и т.д.

В 2024 году проходил окружной конкурс социальных и культурных проектов на территории Очерского городского округа.

Проекты реализовывались по следующим номинациям:

1. «Мой родной край» - ребята в рамках этого проекта занимались озеленением, благоустройством скверов, парков, художественным оформлением территории в тематике «Достопримечательности городского округа», приводили в надлежащее санитарное состояние территории.
2. «Родные тропинки Очерской глубинки» - обучающиеся МБОУ «Нововознесенская ООШ» и МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» ребята занимались поисково-исследовательской деятельностью, ходили в поход по маршрутам исчезнувших близлежащих деревень, общались с жителями, собирали информацию, в конечном этапе оформили альбом, где разместили все собранные материалы.
3. «Школа вожатых» - в рамках данного проекта ребята познакомились с основами вожатской деятельности, сотрудничали с руководителями других детским площадок для совместных проектов (игр, эстафет, концертов и др.), а также разработали и реализовали план мероприятий в рамках ЛОК 2024 года, который они на протяжении смены подготовили.

Всего реализовались 16 социально-культурных проектов, охват детей совлеченных в проект составил 160 чел.

За 2024 летную оздоровительную компанию оздоровлено 3 788 человек.

*Профилактическая работа*

Профилактическая работа в общеобразовательных организациях проводится на постоянной основе. Ведется работа и учет детей группы риска социально опасного положения и социально опасного положения. Профилактическая работа строится на информирование, индивидуальная работа, привлечение детей склонных к девиантному поведению к различным мероприятиям, выстраивание внутри классных коллективов дружеских отношений, работа с родителями.

Для продуктивной работы по профилактике правонарушений, организовано сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики: управление образования, управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Очерског городского округа, КДН и ЗП, МО МВД РФ «Очерский», ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ», отдел по Очерскому городскому округу Межтерриториального управления №1 Министерств социального развития Пермского края.

По сравнению с прошлым годом количество несовершеннолетних совершивших противоправные деяния в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось, так как ведется профилактическая работа в общеобразовательных организациях, оказывает влияние межведомственное взаимодействие.

В общеобразовательных организациях проводится значимая работа по безопасности несовершеннолетних.

В 2024 году по профилактике употребления алкоголя проводились следующие мероприятия: классные часы «Правда и ложь об алкоголе», «Личность и алкоголь», «Здоровый образ жизни»; родительские собрания «Роль семьи в профилактике алкогольной, табачной и наркотической зависимости»; тематические выставки литературы «О здоровом образе жизни»; - интеллектуальные игры «Полезные и вредные привычки», «Здоровым быть здорово» и многие другие.

Профилактика антинаркотической зависимости строится на взаимодействии с МВД России Очерский. Специалисты МВД России Очерский проводят профилактические беседы с выходом в общеобразовательные организации, размещаются информационные посты в социальных сетях, в том числе телефон доверия «Сообщи, где торгую смертью!», оформлены стенды по тематике, а также раздаются брошюры. Главным профилактическим мероприятием является социально-психологическое тестирование, которое в 2024 году проводилось в сентябре, результаты тестирования показывают склонность детей к влиянию других людей. По результатам тестирования проводится ряд мероприятий, в том числе с центром психологической помощи. В 2024 году по результатам тестирования привлечение специалистов других уровней не потребовалось.

Особая тщательная работа по профилактике антитеррористической направленности проводится в общеобразовательных организациях. Сотрудники МВД России Очерский проводят тренировки, встречи, беседы по профилактике террористического воздействия. Проводится контроль классными руководителями страничек в соц. сетях на наличие подозрительных контентов. Оформлены и постоянно обновляются стенды, проводятся инструктажи действий при террористической угрозе, как с детьми, так и с педагогами.

Также к профилактической работе можно отнести мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни. В общеобразовательных организациях традиционно в первый учебный месяц проводятся «Дни здоровья», спортивные мероприятия в течение года, беседы, викторины на классных часах, привлечение к спортивным мероприятиям родителей, разработаны и осуществляются развивающие программы по физической культуре дополнительного образования и внеурочной деятельности.

В рамках безопасности несовершенолетних проходят всероссийские акции «Месячник безопасности» в летний о зимний период, «Сообщи, где торгуют смертью», акция «Мы против СПИДа», и другие мероприятия.

Охват в профилактической работе – 100%.

Исходя из проведенного анализа, главными задачами на новый учебный год являются:

- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм и средств с опорой на традиции и внедрением инноваций, а также повышение степени участия родителей в совместной деятельности с педагогами по формированию гражданской позиции подрастающего поколения;

- активное вовлечение обучающихся в проекты и мероприятия РДДМ «Движение Первых», в том числе в проект «Орлята России»;

- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм и средств с опорой на традиции и внедрением инноваций, а также повышение степени участия родителей в совместной деятельности с педагогами по формированию гражданской позиции подрастающего поколения.

Кроме того, необходимо:

- обеспечение максимального своевременного взаимоинформирования заинтересованных ведомств, учреждений о детях различных категорий (систематически пропускающих занятия, находящихся в социально опасном положении и др.) и проведение совместной профилактической работы;

- активное вовлечение учащихся «группы риска» во внеурочную деятельность и систему дополнительного образования.

Подпрограмма 4

«Кадры системы образования»

В системе образования Очерского городского округа в 2024 году трудовую деятельность осуществляли 541 человек, из них педагогических работников – 335 человек. На 01.09.2024 года в систему образования влилось 6 молодых специалистов (2022г. – 7 чел.; 2023 г. – 9 чел.).

В округе ведется работа по привлечению молодых специалистов в образовательные организации. Так, в ноябре 2024 года была подана заявка на 14 свободных вакансий, имеющихся в образовательных организациях округа на момент подачи заявки, для участия в краевом проекте «Земский учитель». К сожалению, по итогам конкурсного отбора в мае 2024 года, из 11 поданных округом свободных вакансий, не один из претендентов из заявившихся на конкурс, не продолжил педагогическую деятельность в образовательных организациях Очерского городского округа. В первую очередь это связано с сокращением финансирования данного проекта.

Одной из причин, по которым молодые специалисты не спешат в образовательные организации Очерского округа, является отсутствие социальной поддержки начинающих педагогов, в первую очередь это отсутствие ведомственного жилья.

Согласно Порядка аттестации педагогических работников, количество педагогов, аттестованных на высшую, первую, имеющих соответствие занимаемой должности в округе составляет 100%.

В 2024 году на высшую квалификационную категорию было аттестовано 11 педагогов, что составило 71 человек или 21,2 % от общего количества педагогических работников; на первую квалификационную категорию аттестован 20 педагогов; общее количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию составило 95 человек или 28,4%. Общее количество педагогов, аттестованных на квалификационную категорию составило 166 человек или 49,5 %.

Педагоги округа в 2024 году достаточно активно принимали участие в мероприятиях различных уровней: 783 педагога округа стали участниками Всероссийских, региональных слетов, конкурсов, конференций, форумов. Всего в течение года 312 педагогов представили инновационных опыт педагогической деятельности на различных площадках. Также педагоги активно транслировали передовой педагогический опыт на муниципальном уровне:

28 августа в МБОУ «ОСОШ №1» прошел Единый день воспитания «Реализация программы воспитания: результаты и эффективные практики», цель которого: трансляция лучших практик организации воспитательной работы в образовательных организациях округа. Помимо пленарной части, в которой был представлен доклад и.о. начальника управления образования Е.Л. Пичкалевой по теме: «Итоги реализации Программ воспитания в 2023-2024 учебном году», была организована работа 4-х методических площадок, где был представлен опыт реализации программы воспитания такими образовательными организациями как: МБОУ «ОСОШ №1», МБОУ «ОСОШ №2», МБОУ «ОСОШ №3», МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Очерская коррекционная школа - интернат», МБОУ «Нововознесенская ООШ», МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ». Также в работе единого дня воспитания приняла участие Ю.А. Тургенева, председатель местного отделения РДДМ «Движение Первых», курирующая данное направление в Очерском городском округе. Всего в данном мероприятии приняли участие 89 человек, опыт представили 18 педагогов.

В рамках августовской конференции, 26 августа состоялся семинар – практикум «Воспитывающая среда ДОУ: условия успешного социально-коммуникативного развития и воспитания детей в детском саду» для педагогических работников детских садов. Основная цель проведения семинара: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в направлении организации развивающей предметно-пространственной среды. Во второй части семинара был организован круглый стол, в ходе которого 5 педагогов дошкольных учреждений округа представили опыт организации развивающей среды в группе детского сада. Каждому педагогу были даны индивидуальные рекомендации по организации развивающей среды в группе.

Также, 26 августа, состоялась Школа руководителей предметных методических объединений, где были подведены итоги работы окружных методических объединений за прошлый учебный год, поставлены задачи на 2024-2025 учебный год, отработаны проблемные вопросы, которые возникали в течение учебного года. Позже, состоялись заседания методических объединений по 5 учебным предметам (русский язык и литература, история и обществознание, физика, биология и химия, английский язык).

В рамках августовской конференции был проведен ежегодный муниципальный конкурс «Лучшее образовательное учреждение». По итогам конкурса были определены победители в 3 номинациях:

- лучшая образовательная организация дополнительного образования – МБОУ «ОСОШ №1»;

- лучшая образовательная организация по организации воспитательной работы – МБОУ «ОСОШ №3»;

- лучшая образовательная организация в режиме развития - среди учреждений, реализующих программу дошкольного образования - структурное подразделение «Детский сад» «Березка»; программу основного общего образования -  МБОУ «Спешковская ООШ»; программу среднего общего образования - МБОУ «ОСОШ №3».

Согласно плана управления образования в период с 11.11.2024 по 09.12.2024 в округе проходил конкурс педагогического мастерства «Метапредметный видеоурок», в котором принимали участие 15 педагогов из 7 образовательных организаций – дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и коррекционной школы: МБОУ «ОСОШ 1» - 2 + с/п «Детский сад «Гнездышко» - 2; с/п «Детский сад «Солнышко» - 1; МБОУ «ОСОШ №3» - 6 + с/п «Детский сад «Березка» - 2; МБОУ «Павловская СОШ»-1; МБОУ «Очерская КШ-и» - 1.

На основании протоколов жюри были получены следующие результаты: *Номинация «Дошкольное образование:* 1 место - Наталья Сергеевна Садило, воспитатель МБОУ «ОСОШ №2» с/п «Детский сад «Солнышко»;

*Номинация «Начальное общее образование* *и специальное (коррекционное) образование»*: 1 место - Наталья Михайловна Мокрушина, учитель трудового обучения МБОУ «Очерская КШ-и»;

*Номинация «Основное и среднее общее образование»*: 1 место - Наталья Николаевна Быкова, учитель английского языка МБОУ «ОСОШ №3».

В период с 02 по 09 февраля 2024 года состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Учитель года - 2024» в Очерском городском округе, в котором приняли участие 20 педагогов округа в 4 номинациях:

«Учитель» - 5 педагогов (МБОУ «ОСОШ №1», МБОУ «ОСОШ №3», МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ», МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Нововознесенская ООШ»);

«Педагог детского сада» - 5 педагогов (структурное подразделение «Детский сад «Березка», структурное подразделение «Детский сад «Гнездышко», структурное подразделение «Детский сад «Золотой ключик», структурное подразделение «Детский сад «Солнышко», МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ»);

«Педагогический дебют» - 5 педагогов (МБОУ «ОСОШ №1» - 2 чел., МБОУ «ОСОШ №2», МБОУ «Очерская КШ - и», МБОУ «ОСОШ №3»);

«Классный руководитель» - 5 педагогов (МБОУ «ОСОШ №1», МБОУ «ОСОШ №2» - 2 чел., МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ»).

Решением жюри за высокое педагогическое мастерство, использование современных технологий обучения и воспитания, распространение педагогического опыта победителями муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2024» по номинациям определены:

«Учитель» - Плотникова Алевтина Валерьевна, учитель английского языка МБОУ «ОСОШ №3»;

«Педагог дошкольного образовательного учреждения» - Маталасова Алена Садофьевна, воспитатель МБОУ «ОСОШ №3» структурное подразделение «Детский сад «Березка»;

«Педагогический дебют» - Жужгова Анастасия Александровна, учитель географии, МБОУ «ОСОШ №3»;

«Классный руководитель» - Балабанова Ольга Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «ОСОШ №2».

В течение 2024 года педагоги активно посещали методические мероприятия:

11.12.2024 в Пермском районе, в МАОУ «Навигатор» прошел Форум сельских учителей Пермского края «Школа и семья: грани сотрудничества», который являлся неким завершением Года Семьи, именно так был ознаменован 2024 год.

Организатором данного мероприятия выступил АНО ДПО «Открытый институт профессионального образования» при содействии Министерства образования и науки Пермского края.

Очерский городской округ на Форуме представила делегация из 11 педагогов. В ее состав вошли представители управления образования, руководители и педагоги образовательных организаций.

Опыт продуктивного сотрудничества семьи и школы был представлен на Форуме более 40 представителями педагогического сообщества на 5 практических сессиях, в их числе оказались педагоги Очерского городского округа: М.В. Артемьева, директор МБОУ «Очерская КШ-и» с выступлением по теме: «Эффективные  формы взаимодействия семьи и школы – залог успеха учебно- воспитательного процесса в специальном(коррекционном) образовательном учреждении интернатного типа» и Е.А. Гладкова, учитель истории и обществознания, классный руководитель 9 «а» класса МБОУ «ОСОШ №3» представила опыт по теме: «Эффективные педагогические практики взаимодействия с родителями.

В феврале 2024 года педагоги образовательных организаций округа представили опыт педагогической деятельности через участие в межмуниципальном Марафоне мастер-классов, основная цель которого была заявлена как: обмен опытом по вопросам организации урочной и внеурочной деятельности, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся. Марафон проходил в г. Нытва, общее количество представивших опыт педагогов округа – 6 человек.

29 февраля 2024 года в МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми состоялся краевой конкурс «Учитель года» для педагогов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы «В мастерстве учителя - успех ученика», в котором приняли участие 2 педагога МБОУ «Очерская КШ-и». Оба педагога стали призерами (2 место) в номинациях «Учитель 2 этапа обучения» (5-9 классы) и «Воспитатель».

14 марта 2024 года 3 педагога из трех дошкольных учреждений округа: с/п «Детский сад «Гнездышко», с/п «Детский сад «Березка», с/п «Детский сад «Солнышко» представили опыт педагогической деятельности на межмуниципальной конференции педагогических работников дошкольного образования «Детский сад – ориентир на успех каждого ребенка», которая проходила в г. Верещагино. На конференции обсуждались приоритеты и тренды дошкольного образования в Пермском крае; современные модели, программы, технологии; региональный компонент и воспитательная среда в дошкольной организации; психолого-педагогические технологии сопровождения детей с ОВЗ.

На площадках педагогам представилась возможность продемонстрировать мастер-классы, педагогические практики, обменяться опытом, задать вопросы коллегам и получить обратную связь.  
Участники конференции отметили, что возможность общения с единомышленниками помогает развиваться и воплощать новые идеи в педагогической деятельности.

25.03.2024 педагогические работники округа приняли участие в заседании Ассоциации «Лига образовательных организаций сел и малых городов Прикамья» по теме: «Воспитание? Воспитание… Воспитание!», которое прошло в с. Б. Соснова. Тема воспитания была многогранно и широко раскрыта благодаря опыту коллег как Большесосновского округа, так и территорий «Запад», были представлены рабочие программы воспитания, проведены открытые уроки на разных ступенях обучения, представлен опыт работы через проведение мастер-классов, а также была возможность принять участие в работе круглого стола «Аспектный анализ открытых уроков с точки зрения реализации воспитательного потенциала», где были подробно проанализированы отрытые уроки педагогов Большесосновского округа.

Очерский городской округ на заседании представила делегация из 12 педагогов, 3 педагогических работника из МБОУ «ОСОШ №1», МБОУ «ОСОШ №3», с/п «Детский сад «Березка» презентовали опыт работы на данном мероприятии.

27 марта 2024 года педагогам Очерского городского округа уже в пятый раз представилась возможность посетить цифровой форум «Все в Digital», который традиционно проводился в школе «Навигатор». Очно приняли участие всего 3 представителя образовательных организаций округа, двое из них – молодые, начинающие педагоги МБОУ «ОСОШ №1». Большой проблемой для педагогов стала регистрация на данное мероприятие для очного участия, т.к. оно было очень востребованным и актуальным для педагогического сообщества Пермского края. В дистанционном формате приняли участие 27 педагогов.

В марте 2024 года педагог МБОУ «ОСОШ №3» - Плотникова Алевтина Валерьевна, учитель английского языка, победитель в номинации «Учитель общего образования» муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2024» стала участником регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2024» в номинации «Учитель общего образования». К сожалению, набранные баллы за участие в заочных конкурсных испытаниях не позволили нашему конкурсанту пройти в очный этап конкурса, Плотникова А.В. стала лишь участницей заочного этапа.

Анализируя данные методической активности педагогических работников, можно сделать следующий вывод:

1.наблюдается незначительное снижение количества педагогов, участников конференций различного уровня (2023-2024 - 49%; 2022-2023 - 51%), также наблюдается уменьшение числа тех педагогов, кто транслировал опыт педагогической деятельности на данных конференциях (2023-2024 – 13%; 2022-2023 – 17,6%);

2. незначительно уменьшилось число педагогов, участников семинаров различного уровня (2023-2024 – 32%; 2022-2023 – 33,5%), также незначительно снизилось число педагогов, представивших педагогический опыт на данных семинарах (2023-2024 – 13%; 2022-2023 – 14,3%);

3. наблюдается значительное снижение числа участников мастер-классов по сравнению с прошлым годом (2023-2024 - 27%; 2022-2023 – 43,7%), также снизилось число тех педагогов, кто представил свой педагогический опыт через участие в мастер-классах (2023-2024 – 17%; 2022-2023 - 26,3%);

4. наблюдается увеличение числа педагогов, посетивших вебинары различного уровня (2023-2024 – 22%; 2022-2023 - 16,3%);

5. значительно уменьшилось число педагогов, опубликовавших свой педагогический опыт используя различные источники (2023-2024 – 12%; 2022-2023 - 22,7%).

В целом наблюдается снижение методической активности педагогических работников округа практически по всем вышеперечисленным критериям. Это в первую очередь может быть обусловлено как низкой мотивацией педагогов, так и их высокой загруженностью. Также стоит отметить что образовательным организациям не хватает методической поддержки и помощи как со стороны муниципалитета, так и со стороны края.

Проведение конференций, подготовка к конкурсам «Учитель года», проведение мастер-классов, обучающих семинаров, индивидуальных консультаций позволило педагогам более качественно подготовиться к конкурсам профессионального мастерства, но в этом направлении также есть свои недостатки:

- педагоги, имея достаточный педагогический опыт, не могут на должном уровне его обобщить и представить педагогическому сообществу.

Для решения этой проблемы необходимо включать вопросы самообобщения и описания опыта работы в тематику заседаний методических объединений;

- педагоги часто испытывают затруднения во владении деятельностными формами представления опыта своей работы, такими как мастер-класс.

В связи с этим необходимо:

- осуществлять адресную методическую помощь образовательным организациям, педагогическим работникам округа посредством привлечения дополнительных ресурсов (ИРО ПК, ЦНППМПР, региональный методический актив и др.);

- активизировать работу по обобщению лучших педагогических и управленческих практик, мотивировать педагогов для участия в профессиональном конкурсном движении, в осуществление инновационного поиска;

- продолжить работу по созданию условий для творческой и профессиональной самореализации педагогов, совершенствовать условия для профессионального общения и непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов;

- осуществлять наставническую деятельность по отношению к молодым, начинающим специалистам с целью их успешного закрепления по месту работы.

Принятые меры:

- в связи с изменившимся с 01.09.2023 года Порядком аттестации педагогических работников, работа в данном направлении строится как с ответственными в образовательной организации за аттестацию педагогических работников так и индивидуально с педагогами, аттестующимися на категорию и имеющими соответствие занимаемой должности, также работа организована с административной командой тех ОО, где проблема категорийности педагогов находится на особом контроле;

- проблема кадров остается одной из главных на сегодняшний день, в связи с этим ежегодно подается заявка для участия в краевом проекте «Земский учитель», руководители ОО заключают договора с Сузами и ВУЗами Пермского края, для привлечения молодых специалистов посещают мероприятия, которые проводят данные учреждения (День открытых дверей, Ярмарка вакансий и др.). Во всех образовательных организациях округа за молодыми педагогами закреплены опытные наставники, на муниципальном уровне организована «Школа молодого педагога» в помощь молодым, начинающим педагогам.

Подпрограмма 5

«Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной

системы образования»

В муниципальных образовательных организациях Очерского округа созданы безопасные и комфортные условия для получения воспитанниками и обучающимися образовательных услуг.

В связи с тем, что в нормативно-правовые документы регулярно вносятся изменения, материально-техническая база муниципальных образовательных организаций Очерского округа планомерно приводится в нормативное состояние в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности.

В 2024 году на проведение ремонтных работ в образовательных организациях выделено **34 149,54000** тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 20 883,14656тыс. руб., из средств местного бюджета – 13 266,39344тыс. руб.

В рамках реализации приоритетного проекта «Школьный двор» программы «Комфортный край» на благоустройство школьной территории МБОУ «ОСОШ №2» с устройством площадок: площадка для проведения торжественных мероприятий; площадка для активного отдыха учащихся 5-11 классов; детская игровая площадка для учащихся 1-4 классов; ремонт тротуаров и проездов; установка малых архитектурных форм выделено 11 986,719 тыс. руб.: из средств краевого бюджета – 10 788,04710 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1 198,67190 тыс. руб.Работы выполнены (Заказчик – МКУ «УКС»).

В рамках реализации государственной программы «Спортивное Прикамье», на устройство открытой спортивной площадки МБОУ «ОСОШ № 1» потрачено 3891,52810 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета составили – 3000,000 тыс. руб., средства местного бюджета - 891,52810 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Для функционирования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в связи с заменой разрешенной частоты, на объекты образования (21 объект) выделены дополнительные денежные средства в размере 3 507,56428 тыс. руб. из средств местного бюджета. Работы выполнены, 21 объект образования переведен на новую разрешенную радиочастоту 469,775 МГц.

На разработку проектно-сметной документации по реконструкции межшкольного стадиона МБОУ «ОСОШ № 3» выделены денежные средства в сумме 800,000 тыс. руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

На разработку сметной документации на капитальный ремонт здания с/п «Детский сад «Золотой ключик» МБОУ «Павловская СОШ» по адресу: п. Павловский, пер. Пушкина, 34, выделены денежные средства в сумме 200,000 тыс. руб., на разработку проектной документации – 350,000 тыс. руб.

На разработку сметной документации на капитальный ремонт здания с/п «Детский сад «Березка» МБОУ «ОСОШ №3» по адресу: г. Очер, ул. Большевистская, 52а, выделены денежные средства в сумме 232,100 тыс. руб., на разработку проектной документации – 417,900 тыс. руб.

Выделены средства местного бюджета для проведения ремонтных работ в здании МБОУ «Спешковская ООШ» (ремонт крыши на половине здания и ремонт внутренних помещений школы) в сумме 4600,000 тыс. рублей (по факту освоено 4227,049 тыс. руб.).

В МБОУ «ОСОШ №1» были проведены работы по дооборудованию АПС в спортивном зале на сумму 82,269 тыс. руб.

В МБОУ «Нижне – Талицкая ООШ» была произведена замена газового оборудования в котельной во избежание срыва начала отопительного сезона на сумму 113,0 тыс. руб.

В с/п «Детский сад «Гнездышко» МБОУ «ОСОШ №1» был проведен ремонт бассейна на сумму 176,410 тыс. руб., выделенных из средств местного бюджета.

В с/п «Детский сад «Золотой ключик» МБОУ «Павловская СОШ» по адресу: рп. Павловский, пер. Пушкина, 34 были выполнены работы по монтажу водонагревателей, т.к. было отключено горячее водоснабжение в детском саду, на сумму 87,000 тыс. руб.

В 2024 году были продолжены работы по благоустройству территории МБОУ «ОСОШ №1», которые начаты в 2023 году. Работы в 2024 году завершены, выполнены в полном объеме, сумма средств составила 7155,04873 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 7095,09946 тыс. руб., средства местного бюджета – 59,94927 тыс. руб.

На сегодняшний день в учреждениях системы образования созданы безопасные и максимально комфортными условия для наших детей и сотрудников.

Одной из приоритетных задач на ближайшее время будет следующее: содержание зданий, имущества учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующими правилами и нормативами, принятыми на законодательном уровне.

*3. Перечень муниципальных правовых актов, принятых в целях реализации муниципальной программы.*

Перечень муниципальных правовых актов, принятых в целях реализации муниципальной программы:

- Постановление администрации Очерского городского округа от 22.01.2024 № 278-01-02П-101 «О внесение изменений в Порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Очерского городского округа»;

- Постановление администрации Очерского городского округа от 21.03.2024 № 278-01-02П-497 «Об окружном конкурсе социальных и культурных проектов в 2024 году»;

- Постановление Администрации Очерского городского округа от 08.04.2024 № 278-01-02П-649 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2024 году»;

- Постановление администрации Очерского городского округа от 10.04.2024 № 278-01-02П-673 «О внесении изменений в Положение о порядке организации общедоступного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»;

- Постановление администрации Очерского городского округа от 06.05.2024 № 278-01-02П-871 «Об утверждении Реестра победителей окружного конкурса социальных и культурных проектов в 2024 году»;

- Постановление администрации Очерского городского округа от 15.05.2024 № 278-01-02П-925 «Об организации работы по подготовке образовательных учреждений к началу нового 2024 – 2025 учебного года»;

- Постановление администрации Очерского городского округа от 25.07.2024 № 278-01-02П-1369 «О внесение изменений в постановление Администрации Очерского городского округа от 08.04.2024 № 278-01-02П-649 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2024 году»;

- Постановление администрации Очерского городского округа от 16.10.2024 № 278-01-02П-1876 «О внесение изменений в постановление Администрации Очерского городского округа от 08.04.2024 № 278-01-02П-649 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2024 году»;

- Постановление администрации Очерского городского округа от 22.01.2024 № 278-01-02П-101 «О внесении изменений в Порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Очерского городского округа»;

- Постановление администрации Очерского городского округа от 06.09.2024 № 278-01-02П-1619 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях Очерского городского округа»;

4. *Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий*.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объемы и источники финансирования | | | Примечание, в т.ч. причины не освоения бюджетных средств |
| План | Факт | % |
| исполнения |
| **Муниципальная программа "Развитие образования Очерского городского округа"** | Всего, в том числе: | **566 890,08546** | **535 781,08961** | 94,5 |  |
| местный бюджет | **88 182,22701** | **76 042,76511** | 86,2 |  |
| бюджет Пермского края | **442 233,95739** | **423 456,89562** | 95,8 |  |
| федеральный бюджет | **36 473,90106** | **36 281,42888** | 99,5 |  |
| **Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"** | Всего, в том числе: | **215 243,16067** | **186 461,10049** | 86,6 | Экономия по Мероприятию 1.1.3 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования образовалась по причине уменьшения численности получателей компенсаций по сравнению с запланированной.  Неиспользованы средства по Мероприятию 1.1.4 Детский сад в г. Очер по причине поэтапной оплаты работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| местный бюджет | **38 906,53035** | **28 010,92121** | 72,0 |
| бюджет Пермского края | **176 336,63032** | **158 450,17928** | 89,9 |
| федеральный бюджет | **0,00000** | **0,00000** | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 "Развитие системы дошкольного образования" | Всего, в том числе: | 215 243,16067 | 186 461,10049 | 86,6 |  |
| местный бюджет | 38 906,53035 | 28 010,92121 | 72,0 |  |
| бюджет Пермского края | 176 336,63032 | 158 450,17928 | 89,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2 "Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования"** | Всего, в том числе: | **291 326,13228** | **290 784,47499** | 99,8 | Остаток по Ежемесячному денежному вознаграждению советникам директоров по воспитанию образовался в результате экономии средств за счет больничных листов и командировок педагогов.  Остаток по Ежемесячному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам образовался в результате экономии средств за счет больничных листов.  Экономия по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях, образовалась по причине уменьшения численности учащихся, а также снижения цены контракта в результате проведения аукциона.  Экономия субвенции на предоставление питания обучающимся из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, и многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, образовалась по причине уменьшения численности нуждающихся, а также частичного перевода обучающихся общеобразовательных организаций на карантин.  Экономия средств МБТ на предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников МБОУ была возвращена ГРБС в конце декабря , но перераспределить экономию на другое учреждение не представилось возможным. |
| местный бюджет | **26 970,05071** | **26 970,05071** | 100,0 |
| бюджет Пермского края | **227 882,18051** | **227 532,99540** | 99,8 |
| федеральный бюджет | **36 473,90106** | **36 281,42888** | 99,5 |
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования." | Всего, в том числе: | 290 529,40548 | 289 987,74819 | 99,8 |
| местный бюджет | 26 970,05071 | 26 970,05071 | 100,0 |
| бюджет Пермского края | 227 841,11077 | 227 491,92566 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 35 718,24400 | 35 525,77182 | 99,5 |
| Основное мероприятие 2.2 "Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 796,72680 | 796,72680 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| бюджет Пермского края | 41,06974 | 41,06974 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 755,65706 | 755,65706 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования"** | Всего, в том числе: | **15 749,54385** | **15 749,54283** | 100,0 |  |
| местный бюджет | **8 806,24385** | **8 806,24285** | 100,0 |  |
| бюджет Пермского края | **6 943,30000** | **6 943,29998** | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | **0,00000** | **0,00000** | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования" | Всего, в том числе: | 15 749,54385 | 15 749,54283 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 8 806,24385 | 8 806,24285 | 100,0 |  |
| бюджет Пермского края | 6 943,30000 | 6 943,29998 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 4 "Кадры системы образования"** | Всего, в том числе: | **10 421,70866** | **10 421,69877** | 100,0 |  |
| местный бюджет | **233,00866** | **233,00866** | 100,0 |  |
| бюджет Пермского края | **10 188,70000** | **10 188,69011** | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | **0,00000** | **0,00000** | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1 "Кадры системы образования." | Всего, в том числе: | 10 421,70866 | 10 421,69877 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 233,00866 | 233,00866 | 100,0 |  |
| бюджет Пермского края | 10 188,70000 | 10 188,69011 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 5 Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы образования** | Всего, в том числе: | **34 149,54000** | **32 364,27253** | 94,8 | По мероприятию «Текущий ремонт МБОУ "Спешковская ООШ" заключены и оплачены договора по фактической потребности, в соответствии со сметными расчетами. Остаток образовался по причине уменьшения объемов работ в соответствии с локально-сметным расчетом, по сравнению с первоначальной потребностью. Экономия по результатам аукциона(мероприятие Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом), ввиду снижения цены контракта |
| местный бюджет | **13 266,39344** | **12 022,54168** | 90,6 |
| бюджет Пермского края | **20 883,14656** | **20 341,73085** | 97,4 |
| федеральный бюджет | **0,00000** | **0,00000** | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 "Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы образования" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5.2 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" | Всего, в том числе: | 15 007,77227 | 13 222,50480 | 88,1 | Неиспользованы средства по Мероприятию 5.2.1.6 Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания структурного подразделения "Детский сад "Золотой ключик" МБОУ "Павловская СОШ", по Мероприятию 5.2.1.7 Разработка проектной документации капитальный ремонт здания структурного подразделения "Детский сад "Березка" МБОУ "ОСОШ № 3", т.к. работы не выполнены, подрядчик не предоставил проекты и нарушил условия контрактов, контракты заключены по результатам выбора наименьшего предложения. |
| местный бюджет | 12 007,77227 | 10 763,92051 | 89,6 |
| бюджет Пермского края | 3 000,00000 | 2 458,58429 | 82,0 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.3 "Региональный проект "Комфортный край" | Всего, в том числе: | 19 141,76773 | 19 141,76773 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1 258,62117 | 1 258,62117 | 100,0 |  |
| бюджет Пермского края | 17 883,14656 | 17 883,14656 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |  |

5. *Исполнение плана мероприятий муниципальной программы*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п мероприятий в текущем году | № мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Наименование запланированного мероприятие в отчетном году | Срок реализации мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| **1. Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | |
|  | **1.1** | *Основное мероприятие: Развитие системы дошкольного образования* | | |
| 1 | **1.1.1** | Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного образования, воспитания и содержания детей в образовательных организациях общеразвивающей направленности. | 2024 | Опрос общественного мнения в ОО по удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг дошкольного общего образования проведенный в 2024 году, составил 98,4 % при плановом значении 98%. |
| 2 | **1.1.2** | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2024 | Количество детей посещающих детские сады с 01.09.2024 года -1022 детей. Все дети в возрасте от 3-7 лет устроены. С 01.09.2024 года посещают детские сады 169 детей раннего возраста с 1,5 лет. |
| 3 | **1.1.3** | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2024 | На 01.01.2025 средняя численность детей получающих компенсацию составила – 221 ребенок (на 01.01.2024 года – 306 детей). |
| 4 | **1.1.4** | Детский сад в г. Очер | 2024 | Мероприятие в стадии реализации, работы, запланированные в 2024 году – выполнены (МКУ «УКС») |
| **2. Подпрограмма 2: «Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования»** | | | | |
|  | **2.1** | *Основное мероприятие: Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования* | | |
| 5 | **2.1.1** | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях | 2024 | В 2024 году сеть общеобразовательных организаций не изменилась: 4 средних школ, 3 основных и 1 коррекционная школа - интернат. Количество обучающихся на 31.12.2024 года составило 3188 учащихся. |
| 6 | **2.1.2** | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | 2024 | В 2024 году сеть общеобразовательных организаций не изменилась: 4 средних школ, 3 основных и 1 коррекционная школа - интернат. Количество обучающихся на 01.09.2024 года составило 3187 учащихся (на 01.09.2023 года - 3295 человека). |
| 7 | **2.1.3** | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | 2024 | Всего в МБОУ «Очерская КШ-и» обучаются 132 учащихся, из них: обучающихся с ОВЗ и инвалидностью –55, обучающихся на дому – 22. |
| 8 | **2.1.4** | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | 2024 | Питание организовано во всех 8 общеобразовательных учреждениях района. В 2024 году % охвата горячим питанием учащихся 1-4 классов также составил 100 % (в том числе учащимся из многодетных малоимущих семей и детям-инвалидам);  Охват бесплатным горячим питанием учащихся 5-11классов – 77,3 % (учащиеся из многодетных малоимущих семей, а также дети - инвалиды).  Охват горячим питанием детей в ОКШ-и составляет 100%. |
| 9 | **2.1.5** | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | 2024 |
| 10 | **2.1.6** | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 2024 | На территории Очерского городского округа создано 8 школьных спортивных клубов на базе: МБОУ «ОСОШ № 3», МБОУ «ОСОШ № 2», МБОУ «ОСОШ № 1», МБОУ «Павловская СОШ", МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ», МБОУ «Спешковская ООШ», МБОУ «Нововознесенская ООШ», МБОУ «Очерская КШ-и», занятость составляет 932 человека. Принимают участие во Всероссийских проектах «Шахматы в школу», «Футбол в школу», «Самбо в школу2, три школы, занятость детей 70 человек. |
| 11 | **2.1.7** | Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2024 | Все 100% учащихся начального звена получают бесплатное горячее питание за счет средств федерального и краевого бюджетов. |
| 12 | **2.1.8** | Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения | 2024 | По прежнему ребята принимают участие в окружных мероприятиях:  - конкурс – фестиваль агитбригад ЮИД «Отряд ЮИД в действии»,  - творческий конкурс «Безопасность на дороге – мой образ жизни»,  - конкурс по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма «Дорога без опасности», в рамках профилактического мероприятия «Осенние каникулы»,  - Безопасное колесо,  - ЮИД на службе безопасности,  - акция для учащихся 1 класса «Засветись! Стань заметнее на дороге!» |
| 13 | **2.1.9** | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края | 2024 | В этом году Знак Отличия «Гордость Пермского края» от Очерского округа получили 5 учащихся образовательных школ. |
| 14 | **2.1.10** | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 | На ежемесячную выплату в 2024 году за классное руководство за счет средств федерального бюджета выделено  24 269 700,00руб. на 148 классных руководителей. |
| 15 | **2.1.11** | Реализация проекта «Сопровождение одаренных детей» | 2024 | Ежегодно обновляется Банк данных одаренных детей, куда заносятся все достижения обучающихся образовательный организаций Очерского городского округа.  Ежегодно учащиеся награждаются знаками отличия «Гордость Пермского края», в 2024 г. – 5 человек. |
|  | **2.1.12** | Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | 2024 |  |
| 16 | **2.1.12.1** | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с ФГОС | 2024 | МБОУ «ОСОШ №1» получили 3500,0 тыс. руб. на приобретение оборудования для кабинета «Технология» в рамках краевого проекта «Мастерские по предмету «Технология». На данные средства было приобретено оборудование, перечень которого согласован с МО ПК. |
| 17 | **2.1.12.2** | Реализация мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения | 2024 | В 2024 году МБОУ «ОСОШ №2», МБОУ «ОСОШ №3» и МБОУ «Павловская СОШ» получили по 330,0 тыс. руб. на оснащение кабинетов по БДД в рамках реализации мероприятия «создание материально – технической базы в образовательных организациях Пермского края для обучения правилам дорожного движения». Оборудование было закуплено в соответствии со сметами. |
| 18 | **2.1.13** | Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции | 2024 | С февраля 2024 года бесплатное питание получают учащиеся 5-11 классов из семей участников СВО. На 31.12.2024 года бесплатное питание получают 71 учащийся из 8 образовательных организаций округа. |
| 19 | **2.1.14** | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 2024 | На ежемесячную выплату в 2024 году денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию за счет средств федерального бюджета выделено 796 726,80 руб. на 3 советников. |
|  | **2.2** | *Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»* | | |
| 20 | **2.2.1** | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2024 | В Очерском городском округе работают три советника по воспитанию в МБОУ «ОСОШ№1», МБОУ «ОСОШ№3», МБОУ «Павловская СОШ». Советники развивают РДДМ «Движение Первых», активно участвуют в мероприятиях движения, помогают в подготовке мероприятий. Советники реализуют всероссийский план мероприятий через преемственность мероприятий движений и объединений. |
| **3. Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования»** | | | | |
|  | **3.1.** | *Основное мероприятие: Развитие системы воспитания и дополнительного образования* | | |
| 21 | **3.1.1** | «Предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию детей в организациях неспортивной направленности | 2024 | Охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных организация не спортивной направленности составляет 81,6% от общего числа обучающихся, что на 5,6 выше установленного показателя. На увеличение показателей повлияло открытие центров «Точка роста» в МБОУ «ОСОШ№2» и МБОУ «Павловская СОШ». |
| 22 | **3.1.2** | Развитие научно-технического творчества | 2024 | Центры «Точка роста» реализуют научно-технические программы в рамках дополнительного образования, в том числе творческого подхода в научно-техническом направлении. |
| 23 | **3.1.3** | Проведение оздоровительных, физкультурно – спортивных мероприятий | 2024 | Общеобразовательные организации проводят физкультурно-оздоровительные мероприятия:  - «День здоровья»;  - соревнования школьных спортивных клубов;  - соревнования по волейболу, пионерболу;  - спортивные эстафеты;  - спортивные соревнования с родителями;  - участие детей категории группы риска и СОП в межмуниципальном фестивале «Волшебный мяч» |
| 24 | **3.1.4** | Организация оздоровления и отдыха детей | 2024 | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Очерском городском округе в 2024 году осуществляется в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и местных уровней, документами различных ведомств.  99,9% - 3788 детей |
| 25 | **3.1.5** | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 2024 | Оздоровление проходило в формах:  1. ЛДП  2. Загородные и санаторные лагеря  3. Добровольные отряды  4. Трудоустройство  5. Спортивная занятость  6. Дворовые площадки  8. Профильные лагеря  Охват летним оздоровлением составил 99,9% - 3788 детей |
| 26 | **3.1.6** | Предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию детей в организациях неспортивной направленности в рамках исполнения муниципального социального заказа | 2024 | Муниципальный социальный заказ по дополнительному образованию реализуется двух общеобразовательных организациях МБОУ «ОСОШ№1» и МБОУ «ОСОШ№3» и составил 100 % охват – 1095 человек. |
| **4.Подпрограмма 4: «Кадры системы образования»** | | | | |
|  | **4.1** | *Основное мероприятие: Кадры системы образования* | | |
| 27 | **4.1.1** | Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками | 2024 | В 2024 году педагоги образовательных организаций активно транслировали педагогический опыт на межмуниципальном и региональном уровнях;  - участие в августовском методическом семинаре – 237 педагогов;  - межмуниципальные мероприятия (онлайн-режим) – 203 педагога;  - региональный уровень – 161;  - активно посещали семинары и вебинары;  - принимали участие в инновационной и экспериментальной деятельности. В течение года принимали активное участие в работе окружных предметных методических объединений, «Школе молодого педагога» |
| 28 | **4.1.2** | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дошкольных организаций | 2024 | Педагогам ОО округа в соответствии с Законодательством предоставляются социальные гарантии 100% (различные выплаты отдельным категориям педагогов) |
| 29 | **4.1.3** | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, в части единовременного государственного пособия | 2024 | Педагогам ОО округа в соответствии с Законодательством предоставляются социальные гарантии 100% (различные выплаты отдельным категориям педагогов) |
| 30 | **4.1.4** | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2024 | Педагогам ОО округа в соответствии с Законодательством предоставляются социальные гарантии 100% (различные выплаты отдельным категориям педагогов) |
| 31 | **4.1.5** | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2024 | Согласно Постановления от 08.06.2021 №293-п», всем педагогическим работникам образовательных организаций Очерского ГО, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, осуществляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
| 32 | **4.1.6** | Выплаты кандидатам и докторам наук, работающим в образовательных организациях | 2024 | В 2024 году выплата кандидату химических наук – учителю химии МБОУ «ОСОШ №3» Носкову Михаилу Николаевичу, составила 120 тыс. руб. |
| **5. Подпрограмма 5: «Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы образования»** | | | | |
|  | **5.2.1** | **Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние:** | | |
| 33 | **5.2.1.1** | Текущий ремонт МБОУ «Спешковская ООШ | 2024 | Работы выполнены в период с августа по декабрь 2024 года |
| 34 | **5.2.1.2** | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Пермский край, Очерский городской округ, д. Спешково, ул. Центральная, д. 13 | 2024 | Мероприятие выполнено – МКУ «УКС» |
| 35 | **5.2.1.4** | Разработка сметной документации на капитальный ремонт здания структурного подразделения «Детский сад «Золотой ключик» МБОУ «Павловская СОШ» по адресу: Пермский край, Очерский городской округ, рп. Павловский, пер. Пушкина, 34 | 2024 | Мероприятие выполнено – МКУ «УКС» |
| 36 | **5.2.1.5** | Разработка сметной документации капитальный ремонт здания структурного подразделения «Детский сад «Березка» МБОУ «ОСОШ № 3» по адресу: Пермский край, Очерский городской округ, г. Очер, ул. Большевистская, д. 52а | 2024 | Мероприятие выполнено – МКУ «УКС» |
| 37 | **5.2.1.6** | Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания структурного подразделения "Детский сад "Золотой ключик" МБОУ "Павловская СОШ" по адресу: Пермский край, Очерский городской округ, рп. Павловский, пер. Пушкина, 34 | 2024 | Мероприятие выполнено – МКУ «УКС» |
| 38 | **5.2.1.7** | Разработка проектной документации капитальный ремонт здания структурного подразделения "Детский сад "Березка" МБОУ "ОСОШ № 3" по адресу: Пермский край, Очерский городской округ, г. Очер, ул. Большевистская, д. 52а | 2024 | Мероприятие выполнено – МКУ «УКС» |
| 39 | **5.2.1.8** | Текущий ремонт МБОУ "Очерская СОШ №1» | 2024 | Дооборудование АПС в спортивном зале школы |
| 40 | **5.2.1.9** | Текущий ремонт МБОУ "Нижне-Талицкая ООШ | 2024 | Замена газового оборудования в котельной |
| 41 | **5.2.1.10** | Разработка ПСД и подтверждение достоверности сметной стоимости на реконструкцию межшкольного стадиона МБОУ "ОСОШ № 3" | 2024 | Работы выполнены, получено положительное заключение гос. экспертизы на ПСД |
| 42 | **5.2.1.11** | Система передачи извещений о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны в автоматическом режиме (МУ 05, МУ 05 2Т) | 2024 | Работы выполнены: оборудование заменено на 21 объекте, переведено на новую радиочастоту 469,775 МГц |
| 43 | **5.2.1.19** | Ремонт бассейна в здании структурного подразделения "Детский сад "Гнездышко" МБОУ "ОСОШ №1" | 2024 | В связи с протечкой, выполнены работы по ремонту чаши бассейна. |
| 44 | **5.2.1.20** | Выполнение работ по монтажу водонагревателей в помещениях здания структурного подразделения детский сад "Золотой ключик" по адресу рп. Павловский, пер. Пушкина, 34 | 2024 | В связи с отключением здания детского сада от горячего водоснабжения, необходимо было установить водонагреватели. Работы выполнены в полном объеме. |
|  | **5.2.3** | **Мероприятие «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»** | | |
| 45 | **5.2.3.1** | Устройство и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем открытой спортивной площадки МБОУ «ОСОШ №1 | 2024 | Работы выполнены в полном объеме |
|  | **5.3.1** | **Мероприятие «Реализация мероприятий по направлению "Школьный двор"** | | |
| 46 | **5.3.1.1** | Благоустройство территории МБОУ «ОСОШ №2» по адресу: Пермский край, г. Очер,  ул. Олега Кошевого, д.54 | 2024 | Работы выполнены в полном объеме |
| 47 | **5.3.1.4** | Благоустройство территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Очерская средняя общеобразовательная школа № 1" по адресу: г. Очер, ул. Пушкина, д. 54а | 2024 | Работы, перенесенные с 2023 годы, выполнены в полном объеме. |

6. *Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*.

За период реализации программы были внесены изменения, утвержденные следующими документами:

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление с указанием даты и номера | Краткое содержание внесенных изменений и обоснование их внесения |
| Постановление администрации Очерского городского округа от 18.03.2024 года № 278-01-02П-460 | Внесение изменений в части финансового обеспечения программы для приведения в соответствие с решениями Думы Очерского городского округа |
| Постановление администрации Очерского городского округа от 01.10.2024 года № 278-01-02П-1744 | Добавление в программу значений целевых показателей, размеров финансового обеспечения на 2027 год. Корректировка значений целевых показателей и мероприятий на 2024 – 2026 г.г., |
| Постановление администрации Очерского муниципального округа Пермского края от 28.02.2025 года № 278-01-02п-399 | Внесение изменений в части финансового обеспечения программы для приведения в соответствие с решениями Думы Очерского городского округа |

7. Оценка эффективности муниципальной программы:

**СДП = 16 / 17 = 0,9971 (целевые показатели)**

**СРМ = 47 / 47 = 1 (мероприятия)**

**УФ = 535781,08961 / 566890,08546 = 0,9451 (финансы)**

**ЭП = 0,4 х 0,9971 + 0,2 х 1 + 0,4 х 0,9451 = 0,3988+0,2+0,3780 = 0,9768**

8. *Выводы, предложения, прогноз дальнейшего развития муниципальной программы*.

Вывод:

эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Очерского городского округа» за 2024 год составляет **0,9768,** что более 0,85, но менее 1, т.е. программа имеет **удовлетворительный** **уровень эффективности.**

Корректировка целевых показателей, финансового обеспечения и мероприятий программы проводится своевременно, при необходимости.

По итогам проведенного анализа, считаем, что реализация муниципальной программы в дальнейшем будет успешно продолжена, и эффективность ее по итогам окончания, составит более 0,98.

И.о. начальника управления Е.Л. Пичкалева

Селеткова Яна Викторовна 3-03-60

Ежова Анна Владимировна 3-12-94 (финансы)